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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa i adres zamówienia

Rozbiórka budynku halowego w konstrukcji stalowej przy ul. Mieszka I w Szczecinie 

nr dz. 15 z obrębu 2136 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych

  Rozbiórka w całości części nadziemnej budynku mieszkalnego halowego o konstrukcji stal 

   jednokondygnacyjnego.

  Rozbiórka części podziemnej i fundamentów budynku.

  Wykonanie prac porządkowych po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych.

  Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym budynku.

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

   W  zakresie przygotowań do rozbiórki obiektów budowlanych należy:

   -wyznaczyć i ogrodzić plac składowy demontowanych elementów budynku

    Plac składowy materiałów z rozbiórki należy usytuować na podwórku w pobliżu rozbieranego  

    budynku.

   Tereny rozbiórek należy wydzielić ogrodzeniem i odpowiednimi taśmami BHP oraz umieścić   

    dobrze  widoczne i wykonane trwałą techniką napisy informacyjno-ostrzegawcze.                          

1.4. Informacja o terenie remontowanego budynku

  Rozbierany budynek usytuowany jest przy  ul. Mieszka I w Szczecinie.

  Budynek hali jednonawowy o rozpiętości nominalnej 18,0. Rozstaw słupów nośnych budynku 

  wynosi 6,0m. Dach budynku dwuspadowy pokryty blachą stalową. Budynek podzielony jest na  część ogrzewaną i nieogrzewaną. 

1.4.1. Organizacja robót

     Rozbiórki poszczególnych elementów budynku należy wykonywać w następującej  

     kolejności:

     -zdemontować wyposażenie i instalacje sanitarne, i elektryczne,

     -zdemontować drzwi, okna oraz rota,

     -rozebrać ściany działowe i osłonowe 

     -rozebrać lekką obudowę hali z blach stalowych

     -rozebrać pokrycie dachowe,

     -rozebrać wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

     -rozebrać konstrukcję stalową hali

     -rozebrać stropy antresoli

     -rozebrać warstwy posadzkowe i podłoża pod posadzkami

     - wykonać roboty ziemne i nawierzchniowe umożliwiające dokonanie rozbiórki ścian 

        fundamentowych i fundamentów 

     -rozebrać ściany fundamentowe i fundamenty 

       Ściany fundamentowe i fundamenty przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy 

       zabezpieczyć przed osunięciem poprzez ich podstemplowanie z zastosowaniem zastrzałów

Po dokonaniu zabezpieczenia ścian, ich rozbiórkę prowadzić odcinkami o dł około 1,50m, a
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     następnie na danym odcinku wykonać zagęszczoną zasypkę z piasku średniego.

     Zasypkę wykopu szczególnie od strony ulicy układać warstwami o gr. Do 20cm, a następnie 

     zagęszczać ręcznie wspomagając zagęszczanie wodą.

    -wykop zasypać gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zagęszczaniem,

   -teren po robotach rozbiórkowych uporządkować

     Elementy z rozbiórki należy bezpośrednio przenieść na plac składowy.

     Rozbiórki dachu, stropów i ścian zewnętrznych należy wykonać z rusztowa                                                            

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

    Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych.

1.4.3.  Ochrona środowiska

    Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy 

     dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

     W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów dotyczących

     ochrony środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności 

     zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i

     wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

    Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące

    bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na 

     rusztowaniach i w czasie rozbiórki ścian fundamentowych i fundamentów

     Do prac demontażowych konstrukcji drewnianych należy zatrudnić wyłącznie

     wykwalifikowanych cieśli

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

    Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 

    zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.

1.4.6. Ogrodzenie placów składowania elementów.

    Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu składowego elementów z 

     rozbiórek w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych do czasu zakończenia i

    odbioru końcowego robót.

1.5. Nazwy i kody

 Kod CPV 45110000-1 Roboty z zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;roboty

                                      ziemne.

 Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne.                                   

 Kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia. 

 Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu.

 Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

1.6.   Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i 

         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

        Dokumentacja projektowa -

                                                 obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację fotograficzną                                                            

                                                 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty
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                                                       stanowiące integralną część   umowy.                                                             

         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-

                                                    dokument stanowiący integralną część umowy określająca

                                                    zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na

                                                    osiągnięcie wymaganej jakości

        Skróty i uproszczenia:

         BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

         CPV-  Wspólny słownik zamówień

         OST-  Ogólna specyfikacja techniczna 

         SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna

1.7.   Wymagania szczególna

1.7.1. Wymagania dotyczące składowania demontowanych konstrukcji

          Składowanie elementów z rozbiórki /segregację/ należy wykonać zgodnie z ich 

          specyfikacją 

1.7.2. Wymagania dotyczące środków transportu

     Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie powoduje

      niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

      Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami

      przewidzianymi w harmonogramie robót.

1.7.3. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i

      rozbiórkowych.

     Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych

      robót.

     Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz

     zapewnić zgodność z umową.

1.7.4.  Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.

      Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót

      z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.

1.7.5. Wymagania dotyczące odbioru robót.

     Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do nich

     odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu.

          Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia 

          zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

         Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres 

         wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

         Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy

         dni wcześniej.

         Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

                                                                      6

          nadzoru inspektorskiego.

         Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.

1.7.6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.

    Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
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2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

 odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego

  /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

  /Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami/

    -Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

     oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r

  /Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157 wraz z późniejszymi zmianami/  

     -Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie dopuszczenia do stosowania

      nowych materiałów oraz nowych metod wykonania robót budowlanych

      /Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 /

    -Związane Polskie Normy

     PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane

     PN-B 10080 Roboty ciesielskie

    Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w

     odniesieniu do używanych urządzeń i metod.

           Opracował:

                                     Szczecin listopad 2006r.

