## Arkusz1
Zał. Nr 11
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWO - TERMINYWY INWESTYCJI PN. : "BUDOWA PARKU WOLNOŚCIW SZCZECINIE PODJUCHACH"- ETAP II | [10 empty] | Okresy realizacji
lp | NAZWA DZIAŁU/ZAKRES ROBÓT | Pozycje kosztorysu | Wartość netto | Wartość brutto | Roboty wykonywane osobiście przez Wykonawcę | Roboty wykonywane w podwykonawstwie |  | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Ilość dni | tydzień 1 | [6 empty] | tydzień 2 | [6 empty] | tydzień 3 | [6 empty] | tydzień 4 | [6 empty] | tydzień 5 | [6 empty] | tydzień 6 | [7 empty] | tydzień 8 | [6 empty] | tydzień 9 | [6 empty] | tydzień 10 | [6 empty] | tydzień 11 | [6 empty] | tydzień 12 | [6 empty] | tydzień 13 | [6 empty] | tydzień 14 | [6 empty] | tydzień 15 | [6 empty] | tydzień 16 | [6 empty] | tydzień 17 | [6 empty] | tydzień 18 | [6 empty] | tydzień 19 | [6 empty] | tydzień 20 | [6 empty] | tydzień 21 | [6 empty] | tydzień 22
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł]
A | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
I | Roboty przygotowawcze i gospodarka drzewostanem
1 | Usunięcie drzew i krzewów - w części północnej inwestycji
2 | Cięcia sanitarne i formujące drzewostanu
3 | Karczowanie karpin drzew i usunięcie brył korzeniowych krzewów - w części południowej
4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, zanieczyszczeń stałych, istniejacych ogrodzeń, itp.. Wraz z wywozem i utylizacją
5 | Makroniwelacja terenu
Razem
II | Roboty rozbiórkowe
1 | Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją mater. rozb.
2 | Roboty rozbiórkowe istniejacych budynków gospodarczych (do obsługi posesji pryz ul. Granitowej 1) wraz z wywiezieniem i utylizacją mat. Rozbiórkowego
3 | Roboty rozbiórkowe pozostałych istniejących obiektow i elmentów zagospodarowania wraz z wywiezieniem i utylizacją mat. Rozbiorkowego
III | Budowa budynku gospodarczego na potrzeby obslugi posesji pryz ul. Granitowej 1
1 | roboty ziemne i pomiarowe
2 | roboty montażowe
3 | roboty wykończeniowe
4 | budowa ogrodzenia panelowego
Razem
IV | Nawierzchni alejek parkowych i placu przy fontannie
1 | roboty ziemne i pomiarowe
2 | wykonanie nawierzchni mineralnej
3 | wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
4 | wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych
5 | wykonanie obrzeży betonowych
V | Budowa fontanny (roboty budowlane)
1 | roboty ziemne i pomiarowe
2 | roboty montażowe
3 | dostawa i montaż elmentów kamiennych
4 | roboty wykończeniowe
Razem
VI | Budowa bieżni-chodnika
1 | Roboty ziemne i pomiarowe
2 | Wykonanie nawierzchni mineralnej
3 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
4 | Montaż obrzeży betononowych
5 | Dostawa i montaz urządzenia do pomiaru czasu
6 | Dostawa i montaz oznaczenia odległości dystansu
7 | dostawa i montaż lawe parkowych
Razem
VII | Budowa placu zabaw dla dzieci mlodszych
1 | Roboty ziemne i pomiarowe
2 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
3 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu "Drzewa"
4 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej
5 | Dostawa i montaz huśtawki dla osób niepełnosprawnych typu "Bocianie gniazdo"
6 | Dostawa i montaz urządzenia zabawoowego typu "Piramida System"
7 | Dostawa i montaz urządzeniaz abawowego typu "Ryba"
8 | Dostawa i montaż tablicy "Regulamin placu zabaw"
Razem
VIII | Budowa linowego placu zabaw typu "Statek" FREEDOM
1 | roboty ziemne i montażowe
2 | wykonanie nawierzchni bezpiecznej
3 | montaż obrzeży betonowych
4 | dostawa i montaż urządzenia zabawowego linowego typu "Statek"
5 | Dostawa i montaż ławek o śr. 130 cm
6 | Dostawa i montaż tablicy "Regulamin placu zabaw"
Razem
IX | Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów
1 | roboty ziemne i montażowe
2 | budowa ogrodzenia wraz z furtkami
3 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "tunel prosty"
4 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "przeskok pojedynczy"
5 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "płotek"
6 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "pochylnia prosta"
7 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "pochylnia skośna duża"
8 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "równoważnia duża"
9 | dostawa i montaż urządzenia agiliityy typu "slupek slalomu"
10 | dostawa i montaż dozowników na psie odchody
11 | dostawa i montaz tablic z regulaminem wybiegu dla psów
12 | dostawa i montaż ławek parkowych
Razem
X | Dostawa i montaz elementów malej architektury na terenie parkowym
1 | roboty ziemne i pomiarowe
2 | dotawa i montaż ławek parkowych z oparciem
3 | dostawa i montaz ławek parkowycyh bez oparcia
4 | dostawa i montaz stojaków na rowery
5 | dostawa i montaż tablic informacyjnych
6 | dostawa i montaż koszy na śmieci
7 | dostawa i montaż dozowników na psie odchody
Razem
XI | Zieleń
1 | Mikroniwelacja terenu
2 | Nasadzenia krzewów
3 | Założenie trawników
Razem
Łączna wartość robót budowlanych
B | ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 | Montaż urżadzeń rozdzielczych i pomiarowych
2 | Budowa sieci instalacji elektrycznej w terenie oświetleniowej
3 | Budowa instalacji elektrycznej - podłączenie urządzeń zagospodarowania terenu
4 | Instalacja elektyczna obiektu technicznego fontanny
5 | Montaż ślupów i opraw oświetlenia parkowego
6 | Wykonanie badań i pomiarów
Razem
Łączna wartośc robót elektrycznych
C | ROBOTY SANIITARNE WRAZ Z TECHNOLOGIĄ FONTANNY
1 | Roboty ziemne i pomiarowe
2 | Budowa przyłączy wod-kan
3 | Budowa studni rewizyjnej kanalizacyjnej fi 1200 mm
4 | Budowa studni wodomierzowej fi 1500 mm wraz z montażem uzbrojenia wodociągowego
5 | Budowa instalacji wodociągowej wraz z montażem uzbrojenia i urządzeń wodociągowych
6 | Budowa instalacji kanalizacyjnej i technologicznej wraz z montażem armatury i urządzeń sanitarnych i technologii
7 | Budowa obiektu technologii i instalacji technologicznych fontanny wraz z montażem armatury i urządzeń technoliogii fontanny
8 | Wykonanie instalacji technologicznej w niecce basenowej
9 | Dostawa i montaż zdroju wodociągowego (poidelka)
10 | Dostawa i montaż hydrantu fi 50 mm
11 | wykonanie prób i badań
Razem
Łączna wartośc robót sanitarnych wraz z technologią fontanny
D | PROCEDURA ODBIOROWA
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI