Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA NR CRU / WT / …….. / 2018

zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 
    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  
    reprezentowaną przez: 
    Tomasza Wawrzyńczaka - Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:
...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 


Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.


§ 1
PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wendeńskiej – Hożej – Żelaznej w Szczecinie 
– etap III i IV”.
2. 	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie 
z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ),  który obejmuje  m. in.:
[bookmark: _Hlk494227582]     1) 	wykonanie robót przygotowawczych, tymczasowych, zabezpieczających,
            towarzyszących i pomiarowych,
     2)   wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
     3)	wykonania robót ziemnych,
     4) 	wybudowania boiska do gier zespołowych o wym. 20 x 11 m, o nawierzchni poliuretanowej, ograniczonego krawężnikiem bet. 15x30 cm z oporem, w tym wykonania fundamentów i zamontowania tulei do zamocowania bramko-koszy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i do tenisa ziemnego oaz wykonania linii 
do gier zespołowych: w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego,
      5)	wybudowania ogrodzenia boiska z siatki stalowej o wys. 4 m na słupkach stalowych 
z zamontowaniem bramki wejściowej i wjazdu technicznego,   
      6) 	wykonania cokołu z koszy stalowych o wym. 40x60 cm typu „gabion” z wypełnieniem z kamieni naturalnych,

      7)	wykonania kosza odwadniającego,
      8)	wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 cm z oporem przy wejściu na teren boiska rekreacyjnego,
      9)	wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ograniczonej obrzeżem 8x30 cm z oporem przy stolikach szachowych oraz przy stołach do tenisa stołowego,
    10)	wymianę nawierzchni przy istniejących stołach do tenisa stołowego, przy istniejącym urządzeniu siłowni zewnętrznej, przy istniejących ławkach parkowych,
    11) 	dostawę i zamontowanie wyposażenia do gier zespołowych: bramko-koszy do gry 
w piłkę ręczną i koszykówkę, słupków do gry w siatkówkę (demontowanych) wraz 
z siatką oraz słupków do tenisa ziemnego (demontowalnych) wraz z siatką,
    12)	dostawę i zamontowanie stojaków rowerowych (4 szt.) oraz urządzenia rekreacyjnego typu bębenek (1 szt.),
    13)	wykonanie nasadzeń krzewów,
    14)	wykonanie cięć formujących i korygujących istniejącego drzewostanu. 
3.	Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również 
m. in. do:
1)	zapewnienia nadzoru technicznego,
2)	zapewnienia pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7), 
3)	ochrony geodezyjnej punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia,
4)	prowadzenia dokumentacji budowy, wydanego i opieczętowanego przez Zamawiającego, 
5)	   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz Nadzorem Autorskim, w tym zapewnienia uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót w naradach koordynacyjnych i technicznych na placu budowy lub w miejscach, wskazanych przez Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych,
6)	organizacji placu budowy  oraz  organizacji zaplecza socjalnego,
7)	właściwego ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia,
8)	oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9)	utrzymania zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej, zapewnienie węzła sanitarnego, kontenerów na odpady socjalne i przemysłowe oraz systematycznego odbioru nieczystości ciekłych i stałych, dozorowanie) oraz wykonania wszelkich prac porządkowych,



10)	zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
	i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
11)	uzgodnienia tymczasowego zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych z zarządcami lun właścicielami nieruchomości,
12)	prowadzenia robót zgodnie z wydanymi dla inwestycji warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami, a także:
a) 	powiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zarządców lub        właścicieli mediów o terminie przystąpienia do wykonania robót,
b)    przed przystąpieniem do robót dokonanie sprawdzenia przebiegu sieci  u zarządców        lub  właścicieli mediów oraz wykonania przekopów próbnych w celu ustalenia        zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym,
c)	prowadzenia prac ziemnych ręcznie z zachowaniem ostrożności przy zbliżeniach        lub skrzyżowaniach z siecią infrastruktury technicznej podziemnej, 
d)   w przypadku uszkodzenia sieci infrastruktury podziemnej – do natychmiastowego
       skutecznego powiadomienia zarządcy/właściciela tych sieci oraz Zamawiającego
       oraz usunięcia uszkodzenia, 
e) 	zabezpieczenia w trakcie budowy istniejących drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi, w strefie korzeniowej, a także pni i koron oraz prowadzenia prac w pobliżu krzewów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
	wykonywania prac ręcznie przy zbliżeniach do drzew, z zachowaniem ostrożności i staranności,
     13) zabezpieczenia istniejących urządzeń na terenie rekreacyjnym,
     14)	odtworzenia nawierzchni do stanu użyteczności pierwotnej i przywrócenia należytego
       porządku na terenie budowy po zakończeniu prac, a także (w razie korzystania) 
na innych nieruchomościach, obiektach i urządzeniach, itp., które Wykonawca naruszy
       przy wykonywaniu zadania wraz z usunięciem powstałych szkód,
     15)  utrzymywania porządku i czystości przy wyjeździe z terenu budowy na drogi publiczne
            i wewnętrzne,
     16)  zapewnienia, aby osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót nosiły na terenie budowy
            oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały,
     17)	wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi,             instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim – w 3 egz.,
     18) wykonania geodezji powykonawczej – za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji             powykonawczej Zamawiający uzna potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę mapy             geodezyjnej powykonawczej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz przekazanie Zamawiającemu ww. potwierdzenia wraz z kopią
            złożonej mapy.
4.	 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych, fabrycznie nowych, materiałów o jakości odpowiadającej normom zawartym 
w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu do akceptacji - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim), na co najmniej 7 dni przez ich wbudowaniem. Wyklucza się wbudowanie lub montaż materiałów i urządzeń nie posiadających ważnych certyfikatów lub atestów.


5.   Zamawiający zobowiązany jest:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
6. 	Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą 
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac,  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.
7.   Zatrudnienie:
1. zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności fizyczne podczas realizacji zadania, 
1. zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 1, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
1. Wykonawca zobowiązany jest każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt. 1,
1. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w pkt. 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 8 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy,
1. Wymagania określone w pkt. 1 – 4 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 2
TERMIN REALIZACJI
 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 112 
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

§ 3
GWARANCJA I RĘKOJMIA
 
1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 
36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady 
do dnia jej usunięcia.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
…… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza …… miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz 
z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
4.	Warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ. 

§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
 
1.	Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ………..zł brutto (słownie:……………………………...….).
2.	Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3.	Wynagrodzenie płatne będzie po realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru końcowego robót. 
4.	 Dane do faktury VAT:  
 Nabywca: Gmina Miasto Szczecin
                 PL. Armii Krajowej 1
                 70-456 Szczecin
                 NIP  851-030-94-10
 Płatnik:     Zakład Usług Komunalnych 
                  ul. Ku Słońcu 125 A
                   71-080 Szczecin
5.    Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  6.     W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
. 	 W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie             z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem          są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
     7.	 Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
  8.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
   9.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może: 
	1)	   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
	albo
2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11.	Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub 
w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

§ 5
PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 
W przypadku projektu zmian umowy powyższe zapisy należy stosować odpowiednio. 
3.	Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4.	Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia,
3) termin wykonania robót objętych umową,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany  w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
6) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp.  powinno nastąpić w innych formach niż pieniężna,
7) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego 
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
8) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej,
9) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy.
5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone 
za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 
7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 
0,5 wartości umowy, z tym, że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.
6.	Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.
7.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
9.	Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 
5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie 
za nienależyte wykonanie umowy.
10.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).

§ 6
ODBIORY

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego robót. 
1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
1. Zamawiający w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4.   Przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczęcia czynności odbiorowych, Wykonawca
       przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową (2 kpl. - w wersji papierowej 
       i elektronicznej na nośniku CD/DVD (wszystkie dokumenty powinny być
       uporządkowane i ponumerowane, a ich wersja papierowa winna być tożsama z wersją
       zapisaną na nośniku CD/DVD (taka sama numeracja i nazewnictwo), w tym 
       w szczególności:
       1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
       2) 	kopię potwierdzenia złożenia przez Wykonawcę mapy geodezyjnej powykonawczej 
            w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z kopią
           złożonej mapy,
      4)  rysunki powstałe w trakcie realizacji,
      5)  szkice geodezyjne polowe,
      6)  dokumenty materiałowe,
      7)  protokoły z wykonania pomiarów i badań, prób szczelności i oznaczeń laboratoryjnych
            – z wynikiem pozytywnym,
      8)  protokołów odbiorów robot zanikowych, częściowych, w tym dokonanych także przez
           gestorów mediów i inne jednostki,
      9)  recept i ustaleń technologicznych,
     10)	tabelaryczne zestawienie środków trwałych ze wskazaniem cen netto i cen brutto,
     11) karty gwarancyjne i karty katalogowe urządzeń, z wpisanymi numerami fabrycznymi 
           urządzeń.
      W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia braków, czynności
       odbiorowe nie zostaną rozpoczęte.  W takim przypadku zgłoszenie gotowości do odbioru,
       zostanie uznane za nieskuteczne. 
5.	Przez odbiór robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W tym przypadku terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2.  
6.	Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, wówczas  Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W takim przypadku terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający – niezależnie 
od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. 	Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one 
do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
lub
2) 		jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się 
od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe ze zwłoki wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie. W przypadku żądania przez Zamawiającego wykonania umowy po raz drugi, wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy po raz drugi obciążają Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia
8.  Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi
       przedmiotu umowy do odbioru, to Zamawiający:
1)  	w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy Zamawiający, wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, od dnia ustalonego w § 2 do dnia odbioru końcowego robót,
2)  	jeżeli mimo wezwania, o którym mowa wyżej, Wykonawca we wskazanym terminie  nie wykona przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
z winy Wykonawcy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, 
3)  w celu zapewnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę.
9.	Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie sporządzony protokół odbioru
       robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy
       wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10    Protokół odbioru końcowego robót - podpisany przez Strony - będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia końcowej faktury VAT 
za zrealizowany przedmiot umowy.
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PRZEDSTAWICIELE STRON

1.  Przedstawiciel Zamawiającego: p. ……………………………………………………..
2.  Przedstawiciel Wykonawcy: p. ……………………………………………….………..

§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
0. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości ……….. zł za każdy dzień zwłoki, 
2)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 0,7 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
       3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -  w wysokości 0,6 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4)  za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki,
5)	za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 5, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie,
6)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie, 
7)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, 
8)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, 
9)	w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości  2 000,00 zł za każde zdarzenie, 
10)	w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zadania, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy osoby te wykonują czynności fizyczne w zakresie realizacji zadania lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2.000 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 3.
11)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2)  za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej.
4.  Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
5.	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa 
w niniejszym paragrafie.
6.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.	Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień odpowiednio opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne:
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, 
tj. na kwotę ……………..…. zł (słownie:…………..……………………………...........)
w formie ......................................................................................................................... .  
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni
    od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
    wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia
    na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż 
    w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
  3. W przypadku, gdy termin realizacji lub okres rękojmi zostanie przedłużony, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał z dniem upływu terminu realizacji lub okresu rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji lub okresu rękojmi.   
.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
3)	z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie 
do zajęcia składników majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny 
i niezwłocznie nie wznowił robót, pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót,
5)	wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia 
do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,
6)	w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy 
w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,
1.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające roboty wykonane w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
1.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
1.  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym, 
1.  Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy 
ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty 
doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia 
od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§ 11
ZMIANA UMOWY

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.   Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy  w przypadku:
A.  konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych   Wykonawcy,
b)  siły wyższej, klęski żywiołowej,
c)  szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d)  jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,
e)  konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zamiennego, którego realizacja ma wpływ  na termin wykonania umowy,
            B.	wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie
                 Zamawiającego, w szczególności:
 a)    wstrzymania robót przez Zamawiającego,
 b) 	konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
       projektowej.
C.  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji,               w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D.  powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
 innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji
 projektowej, w szczególności:
1a.	w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
[bookmark: _Hlk514837775]1b 	w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujących niemożnością należytego zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,
                1c.		jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, 
               1d.	w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa,
               1e. 	w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji materiału). 
Każda ze wskazanych  w ww. lit. 1a – 1e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez Strony.
W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 
2a.	stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
2b.	koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
                 2c.	zysk Z (liczone od R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
                2d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.
                2e.	nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  
E. zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy,
F. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie 
z SIWZ,
G. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie 
to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania,
H. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ.
3)	Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, 
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a)    opis zmiany i jej charakter,
b)    uzasadnienie zmiany,
c)    koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
	d)   czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
4)	Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności  w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.
[bookmark: _GoBack]6)	Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych  w rejestrach publicznych.
7)		Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w umowie.  Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie.

§ 12
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą  polubowną.
2.	W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik
do niniejszej umowy.
4.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.	Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

   WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY






















Załącznik 
do umowy nr CRU/WT/………./2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dot. zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wendeńskiej – Hożej – Żelaznej w Szczecinie 
– etap III i IV”, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane 
są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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