       Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / V / 1 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla     zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie”. 

2.  Założenia projektowe:


1)   obiekty kubaturowe:


a)
dom przedpogrzebowy (lokalizacja – teren Z.G.3001.ZC) – pełniący funkcję:



-  
usługową – w tym m. in. sala ceremonii przedpogrzebowych, pokój mistrza 


     ceremonii, sala do rozpoznawania zwłok, chłodnia, krematorium, itp.,



-
techniczno – technologiczną – w tym m.in. pomieszczenie dla agregatów pod 


     potrzeby chłodni i pieca kremacyjnego, kotłownia, toalety, przechowalnia 


           zwłok, magazyn trumien, itp.,


b)
budynek administracyjno – socjalny (lokalizacja – teren Z.G.3001.ZC) – pełniący 


funkcję:



-
administracyjną – pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla ogrodnika, 



     szatnie, itp.,



-
socjalną – wc, garaż, magazyn dla sprzętu ogrodniczego, itp.


c)
kaplica (lokalizacja – teren Z.G.3002.ZC) – ujęta tylko w etapie I – w koncepcjach,


2)
instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne,


3)
instalacje elektryczne, oświetleniowe, komputerowe, telefoniczne i inne – zewnętrzne 

        i wewnętrzne,


4)
drogi i ciągi komunikacyjne wraz z zatoczkami dla samochodów,


5)
zieleń o charakterze parkowym,


6)
ukształtowanie terenu,


7)
kwatery grzebalne pod pochówek: pojedyncze, głębinowe, urnowe, itp.


8)
elementy małej architektury, np. kolumbarium, zbiorniki wodne i kaskady, ławki, 

         kosze, trejaże, itp.


9)
miejsca pamięci pod pomniki, np. Nieznanego Żołnierza,

    10)
kwatera zasłużonych.

3.
Przedmiot umowy obejmuje: 

     1)  etap I:

          a)  prace przygotowawcze:


A.  inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną istniejących elementów 


  

konstrukcyjnych i instalacyjnych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie 


ich do celów projektowych (6 egz. +CD),


B.
badania geologiczno – inżynierskie wraz z dokumentacją uzgodnioną przez 



Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w pobliżu istnieją ujęcia wody 



podziemnej – wykonanie badań geotechnicznych w miejscu posadowienia 



budynków, jak również w miejscu pochówków) - (6 egz. +CD),


C.
wtórnik sytuacyjno – wysokościowego aktywnego (także w wersji 





elektronicznej),


D.
inwentaryzacja zieleni (6 egz. +CD),

          b)
opracowanie koncepcyjne (koncepcja techniczno – kosztowa umożliwiająca 
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszego rozwiązania) w dwóch wariantach 
dla 

terenu elementarnego Z.G.3001.ZC i Z.G.3002.ZC wraz z wizualizacją 

(po 6 egz. + CD):


A.
wariant I – w dwóch wersjach architektonicznych – uwzględniający 




wykorzystanie istniejących elementów konstrukcyjnych oraz wykonaną sieć 


wodociągową i energetyczną, 


B.
wariant II – w dwóch wersjach architektonicznych – uwzględniający rozbiórkę 


elementów konstrukcyjnych i zawierający nowe rozwiązania architektoniczne 


obiektów kubaturowych oraz wykonaną sieć wodociągową i energetyczną,

      2) etap II: dokumentacja projektowo – kosztorysowa zagospodarowania działki wraz 

z projektem zieleni dla terenu elementarnego Z.G.3001.ZC:

           a) projekt budowlany wraz z wizualizacją (7 egz. + CD) – dla wybranego wariantu 


 i wersji,

           b)  projekt wykonawczy (6 egz. + CD) - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla 

    poszczególnych branż,

           c)
 kosztorysy inwestorskie (6 egz. + CD) - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie 

    dla 
poszczególnych branż, z podaniem kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych 
    – w tym:


- 
kosztorysy nakładcze - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla 





poszczególnych branż,


   -  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

           d)  przedmiary robót (6 egz. + CD) – zgodnie z kosztorysami inwestorskimi – 

   

 powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 


   
 

 podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym 
   

 opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

    ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
   

 budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych,

           e)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (6 egz. + CD) - 


 dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla poszczególnych branż (opracowanie 


 zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
    




 budowlanych, zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 


 pozycji przedmiaru oraz wymagania co do właściwości materiałów,

           f)
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (7 egz. + CD) - 


 dla wybranego wariantu i wersji,

           g) instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem 


 (3 egz.),

       3)   etap III: dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla obiektów kubaturowych 
 
 
 znajdujących się na terenie elementarnym Z.G.3001.ZC (z wyłączeniem kaplicy):

          a) projekt budowlany wraz z wizualizacją (7 egz. + CD) – dla wybranego wariantu 


i wersji,

          b)
projekt wykonawczy (6 egz. + CD) - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla 

   poszczególnych branż,

          c)
kosztorysy inwestorskie (6 egz. + CD) - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie 

   dla 
poszczególnych branż, z podaniem kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych 
   – w tym:


- 
kosztorysy nakładcze - dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla 





poszczególnych branż,


   -  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

          d)  przedmiary robót (6 egz. + CD) – zgodnie z kosztorysami inwestorskimi – 

     

   powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 


   

   podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym 
   

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

   ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
   

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych,

           e)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (6 egz. + CD) - 

    dla wybranego wariantu i wersji, odrębnie dla poszczególnych branż (opracowanie 

    zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 



  

 budowlanych, zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

  
 pozycji przedmiaru oraz wymagania co do właściwości materiałów,

           f)
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (7 egz. + CD) - 


 dla wybranego wariantu i wersji,

           g)  instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem 


 (3 egz.).

4.   Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z:


1)  ustawą  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 

poz. 1118 ze zmianami),

2)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 


szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zmianami), 


3)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

     metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
    
     kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych    

  
     określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), 

4)  ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. 
     Nr 23 poz. 295 ze zmianami),


5)  rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia 
     i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, 

     prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U. Nr 47 poz. 299 

     ze zmianami),


6)  rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
     określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 
(Dz.U.  
     Nr 52 poz. 315),


7)  Polskimi Normami, 
       8)  zasadami wiedzy technicznej,

9)  wymogami ochrony środowiska.
5.  Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do:

      1)  uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i warunków                

    technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia,

      2)  przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę oraz do dokonania wszelkich poprawek,     
uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na budowę.

6.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w oparciu o zapisy SIWZ,
z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego materiałów oraz zgodnie z ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
7.
Przedłożenie Zamawiającemu opracowań z zakresu poszczególnych etapów do weryfikacji, zostanie potwierdzone protokołem przekazania. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonych opracowań w terminie 14 dni od daty przekazania. Następnie zostanie sporządzony protokół odbioru prac – zrealizowaniu danego etapu - stanowiący podstawę wystawienia faktury. 
8.
Zamawiający, po sporządzeniu protokołu odbioru prac dotyczących etapu I, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni) dokona wyboru wariantu i wersji koncepcji, która będzie stanowiła podstawę realizacji etapu II i III.

§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:  

1)  etap I – nie dłużej niż 8 tygodni od daty podpisania umowy,

2)  etap II – nie dłużej niż 12 tygodni od daty wyboru przez Zamawiającego koncepcji i wersji,

3)  etap III - od daty wyboru przez Zamawiającego koncepcji i wersji do dnia 30.11.2007 r.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi …………….. zł brutto (słownie: ……………………………),

w tym za poszczególne etapy:

1) etap I – …………. zł netto + …………. zł podatku VAT, czyli …………….. zł brutto,

2) etap II – …………. zł netto + …………. zł podatku VAT, czyli …………….. zł brutto,
3) etap III – …………. zł netto + …………. zł podatku VAT, czyli …………….. zł brutto.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie po realizacji poszczególnych etapów, 
na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT oraz kopii protokołu odbioru prac w terminie … dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 5
1. Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie p. …………………….
2. Pracami  ze strony Wykonawcy kierował będzie: .....................................................................

§ 6
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 7-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 7-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać zwłokę jako odstąpienie od umowy i obciążyć Wykonawcę przewidzianą za to karą umowną.
4. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 
10 - go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto tj. na kwotę …………. zł (słownie: ……………………………………….. w formie ..........................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 7 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie rozstrzygną polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
        WYKONAWCA:



                                     ZAMAWIAJĄCY:
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