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          Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WL / 21 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa jest realizowana w związku z umową o dofinansowanie projektu pn. „Jezioro Szmaragdowe - miejsce polsko-niemieckiej edukacji ekologicznej” w ramach Programu IW INTERREG IIIA Polsko – Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie).

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie i oznakowanie trasy ścieżki ekologicznej na dolnym 
tarasie Jeziora Szmaragdowego w zakresie prac budowlanych. 

2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1)
etap I – odcinek trasy ścieżki ekologicznej – 1 – 22:


a)  przepusty,


b)  ścieżki typu F, B, C, E, D,


c)  mostek,


d)  balustrada,

2) 
etap II – odcinek trasy ścieżki ekologicznej – 22 – 38:


a)  przepusty,


b)  ścieżki typu A, B, C, D, E, F, G,


c)  mostek,


d)  balustrada,

3)
etap III – odcinek trasy ścieżki ekologicznej – 38 – 49:


a)  ścieżki typu A, F,


b)  schody na gruncie.
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3.  
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:

1) etap I - od dnia podpisania umowy do dnia 10.08.2007 r.,

2) etap II – od daty odbioru prac etapu I do dnia 14.09.2007 r.,

3) etap III – od daty odbioru prac etapu II do dnia 30.09.2007 r.

§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................), w tym za:
1) etap I -   ………… zł netto + ……… zł podatku VAT, czyli ……………. zł brutto,

2) etap II -  ………… zł netto + ……… zł podatku VAT, czyli ……………. zł brutto,

3) etap III- ………… zł netto + ……… zł podatku VAT, czyli ……………. zł brutto.

2. Wynagrodzenie z realizację przedmiotu umowy jest kosztorysowe.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie – po realizacji każdego z etapów - na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
2. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................

§ 6

1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił 
od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
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4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający 

ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.

6.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY
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