Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / E / 14 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    Andrzeja Macioszka – Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie terenu działki nr 15, przy ul. Mieszka I, 

      na kwatery grzebalne.

2.   Przedmiot umowy obejmuje:

      1)
etap I – oznaczony symbolem II na rys. nr 4 – plansza ogólna zagospodarowania 

             terenu – w załączniku nr 6 do SIWZ:



a)  demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinku A-B,



b)  wycinka drzew,



c)  niwelacja terenu,



d)  demontaż instalacji wodociągowej i telefonicznej,



e)  prace drogowe – ścieżki,



f)  wykonanie ogrodzenia na odcinku 1-4,



g) wykonanie nowej instalacji wodociągowej,



h) wykonanie miejsc gromadzenia odpadów,



i)  wykonanie poidełka,



j)  wykonanie ogrodzenia tymczasowego na odcinku 4-B, 


2)
etap II – oznaczony symbolem I i III na rys. nr 4 – plansza ogólna zagospodarowania 



 terenu – w załączniku nr 6 do SIWZ:



a)  demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinku B-C,



b)  wycinka drzew,



c)  niwelacja terenu,



d)  demontaż instalacji wodociągowej,



e)  prace drogowe – ścieżki,



f)  wykonanie ogrodzenia na odcinku 4-9,



g) wykonanie kwatery urnowej,



h) wykonanie miejsc gromadzenia odpadów,



i)  wykonanie poidełka,



j)  demontaż ogrodzenia tymczasowego na odcinku 4-B, 



k) wykonanie schodów,



l)  prace zieleniarskie – nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie trawnika 


    na terenie całej kwatery.

3.
Po realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezji 
powykonawczej.

4.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy.

5. 
Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 

27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 

ze zmianami). 

§ 2

1.
 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 
     1)  etap I – …… dni od daty przekazania placu budowy,

     2)  etap II – nie dłużej niż 25 tygodni od daty przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji od dnia odbioru końcowego na wykonane prace 
     i wbudowane materiały.
§ 3
1.   Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
      i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi .................... zł  brutto      
(słownie:.........................................................................................................................), 


w tym ……… % stawki podatku VAT,

czyli:

1) etap I - ……………………. zł brutto, 

2) etap II - …………………… zł brutto.

2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie częściowo, po realizacji każdego etapu, 
      na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac, 
      w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

3.
Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

4.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.
Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Nadzór autorski: Biuro Projektowe ABRYS Piotr Błażejewski.
3. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................
§ 5
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.
3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. na kwotę …………. zł (słownie: ………………………………………………………) w formie .....................................
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni 
po upływie okresu gwarancji.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 5 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), 
tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA
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