Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / I / 5 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    Andrzeja Macioszka – Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest konserwacja elewacji Bramy Głównej Cmentarza Centralnego 

i zespołu przyległych budynków.

2.   Przedmiot umowy obejmuje m. in.:

      1)
renowacje powierzchni ceglanych elewacji,


2)
renowację powierzchni kamiennych elewacji,


3)
renowację rzeźb z piaskowca,


4)
renowacje elewacji tynkowanej,


5)
osuszenie budynku oraz wykonanie izolacji,


6)
wymianę opierzenia blacharskiego elewacji,


7)
mycie dachu.

3.
Przedmiot umowy zostaje podzielony na 3 etapy:


1)
etap I – konserwacja skrzydła lewego Bramy Głównej,


2)
etap II – konserwacja części środkowej Bramy Głównej,


3)
etap III – konserwacja skrzydła prawego Bramy Głównej.

4.
Wszystkie etapy będą realizowane jednocześnie.

5.   Wykonawca (we własnym zakresie i na własny koszt) zobowiązany będzie m. in. do:

      1)
wykonania niezbędnych zabezpieczeń, w tym:


a) zabezpieczeń drzew i krzewów, które rosną przy elewacji budynku,


b) zabezpieczeń wejść do pomieszczeń administracyjno – biurowych, handlowych oraz 

    związanych z funkcją cmentarną (m. in. daszki ochronne nad wejściami),

      2)
wystąpienia do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o zajęciem pasa drogowego - 
chodnika,
      3)
zorganizowania prac w taki sposób, by umożliwić wjazd na cmentarz przez część 
środkową Bramy,
   4)
ze względu na okres Święta Zmarłych i wzmożony w związku z tym ruch pieszych 

i samochodów oraz przewidziany handel przy Bramie:


a) zakończenia prac przy elewacji od strony północnej skrzydła lewego Bramy 
  
    
    Głównej, od strony północnej części środkowej Bramy Głównej i od strony 
   
    
    północnej skrzydła prawego Bramy Głównej - do dnia 15.10.2008 r.,


b) zabezpieczenia, uporządkowania terenu lub wstrzymania prac przed Bramą 

    w okresie 27.10.2008 r. – 04.11.2008 r.  
6.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy.

7. 
Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 

27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 

ze zmianami). 

§ 2

1.   Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia przekazania placu budowy      
do dnia 10.12.2008 r., przy czym ze względu na okres Święta Zmarłych i wzmożony 

w związku z tym ruch pieszych i samochodów oraz przewidziany handel przy Bramie:
      1) 
zakończenie prac przy elewacji od strony północnej skrzydła lewego Bramy 
  
 
Głównej, od strony północnej części środkowej Bramy Głównej i od strony 
   
północnej skrzydła prawego Bramy Głównej - do dnia 15.10.2008 r.,

      2) 
zabezpieczenie, uporządkowanie terenu lub wstrzymanie prac przed Bramą 

w okresie 27.10.2008 r. – 04.11.2008 r.    
2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji od dnia odbioru końcowego na wykonane prace 
     i wbudowane materiały.
§ 3
1.   Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji 
przedmiotu umowy wynosi .................... zł  brutto      
(słownie:.........................................................................................................................), 


w tym 22 % stawki podatku VAT,

czyli:

1) etap I - ……………………. zł brutto, 

2) etap II - …………………… zł brutto,
3) etap III - …………………… zł brutto.

2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne po realizacji całego przedmiotu umowy 
lub po realizacji poszczególnego etapu przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

3.
Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-  
259).

4.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.
Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. ................................................................
§ 5
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca 
odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.
3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia 
po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając 
od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa 
w § 3 ust. 1 umowy tj. na kwotę ………. zł (słownie: ……………………………………) 
w formie ............................................................
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni 
po upływie okresu gwarancji.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 5 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA
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