          Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / P / 1 / 2006

zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie placu przy ul. Zamkniętej w Szczecinie. 

2.
Zakres umowy: 
      1)
Etap I - obejmujący m. in.:


a)  prace przygotowawcze,


b)  przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej,


c)  remont sceny i wykonanie widowni,


d)  wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem i trybunami,


e)  prace z zakresu zieleni – nasadzenia, trawniki,


f)   wykonanie placyków zabaw i odpoczynku wraz z montażem urządzeń,


g)  wykonanie ciągów pieszych wraz z montażem ławek i koszy na śmieci. 
2)   Etap II – obejmujący 12 miesięczną pielęgnację zieleni.
3.   Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z załącznikami nr 6 - 8 Specyfikacji 
Istotnych 
Warunków Zamówienia, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

4.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, tym 
do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
§ 2

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:

1) etap I – do dnia 30.11.2006 r.,

2) etap II – do dnia 30.11.2007 r.

2.  Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane i elektryczne oraz 12     miesięcy gwarancji na prace z zakresu zieleni.

§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................),

w tym za:
1) etap I: ………..……………… zł brutto (słownie: …………..………………………………..),

      przy czym za poszczególne elementy:


a)  prace przygotowawcze: …………… zł brutto (słownie: …………..…………….….……..),


b)  przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej: ……… zł brutto (słownie: …………..……),


c)  remont sceny i wykonanie widowni: ……… zł brutto (słownie: ………………...….……..),


d)  wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem i trybunami: …… zł brutto (słownie: ………...…..),


e)  prace z zakresu zieleni – nasadzenia, trawniki: ….… zł brutto (słownie: ……………...…..),


f)   wykonanie placyków zabaw i odpoczynku wraz z montażem urządzeń:


     …………… zł brutto (słownie: …………..……………….……..),


g)  wykonanie ciągów pieszych wraz z montażem ławek i koszy na śmieci:

           …………… zł brutto (słownie: …………..……………….……..),

2) etap II: ……………….…….... zł brutto (słownie:……………………..……………………..).
2. Wynagrodzenie z realizację przedmiotu umowy jest kosztorysowe.

3. Prace przewidziane do realizacji w roku 2007 będą realizowane pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2007.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Faktury będą wystawione następująco:

1) etap I – 3 faktury – kolejno po realizacji:


a)  prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt a i b,


b)  prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt c i d,


c)  prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt e, f i g,
2)  etap II – 4 faktur – po kolejnych kwartałach. 
3. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................

§ 6

1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił 
od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 10-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.

6.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub  nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 %  ceny ofertowej brutto tj. na kwotę..............................zł (słownie:......................................

..........................................................................) w formie ................................................................

2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 6 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA
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