PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE
Stanisław M. Kamiński

70 – 795 Szczecin

NIP 955-148-83-50

PROJEKT ROZBIÓRKI BASENU PRZECIWPOŻAROWEGO 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4                                              UL. KUSOCIŃSKIEGO 3 W SZCZECINIE

[image: image1.jpg]A 3 .





GRUDZIEŃ 2007
PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE

Stanisław M. Kamiński

70 – 795 Szczecin, uL. Zajęcza 14K

NIP 955-148-83-50

PROJEKT ROZBIÓRKI BASENU PRZECIWPOŻAROWEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 UL. KUSOCIŃSKIEGO 3                W SZCZECINIE

Zarządzający obiektem:


Zespół Szkół Nr 4 


ul. Kusocińskiego 3

70-237 Szczecin
Zamawiający:


Zakład Usług Komunalnych 


ul. Ku Słońcu 31

Szczecin

Wykonawca:


Stanisław M. Kamiński


upr. bud. nr 29/Sz//2000

GRUDZIEŃ 2007
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Opis techniczny.
Podstawa opracowania.

Przedmiot opracowania.

Cel opracowania.
2. Technologia rozbiórki:

Ogólna charakterystyka.

Podstawowe parametry obiektu.

Technologia rozbiórki.

Zagospodarowanie terenu.

Zalecenia ogólne.

3. Dokumentacja fotograficzna.
4. Część formalno-prawna.
5. Specyfikacje techniczne

6. Informacja BIOZ

7. Część rysunkowa.
1. OPIS TECHNICZNY 

1.1   Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 16.11.2007 r. z  Zakładem Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 31, Szczecin.

1.2   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka basenu przeciwpożarowego znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.

1.3   Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki w/w obiektu.

2. TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI
2.1 Ogólna charakterystyka.
Basen przeciwpożarowy przeznaczony do rozbiórki mieści się przy Zespole Szkół              Nr 4, ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.
Jest zbiornikiem o konstrukcji betonowej wyłożonej płytami betonowymi 50x50x7 zagłębiony w gruncie na głębokość ok. 4,2 m.

Basen wypełniony jest wodą do wysokości 2,94 m
Do basenu prowadzą dwie pary schodów betonowych o szerokości 1 m i wysokości stopni 20 cm.

Basen ogrodzony jest płotem z przęseł wykonanych z siatki o oczkach 5x5 cm i grubości 6 mm zamocowanej w ramce z kątownika 45x45 mm o długości 1,9 m i wysokości 1,85 m.
Płot mocowany jest do słupków stalowych wykonanych z kątowników stalowych 50x50 mm o wysokości 2,0 m przy pomocy bednarek 40x280 mm.

Całość zabezpieczona jest antykorozyjnie powłoką malarską.

W zachodniej części basenu w odległości około 2 m od brzegu konstrukcji znajduje się studnia murowana z cegły o wymiarach 0,93m x 0,85m z zaworem wodociągowym.

2.2 Podstawowe parametry obiektu.

Obrys zewnętrzny: 




- szerokość:  14,20 m




- długość:   31,20 m

Obrys dna:




- szerokość: 5,85 m




- długość:   22,20 m

Pochylenie skarpy:




- 1 : 1
Głębokość do dna:



- 4,0 m
2.3 Technologia rozbiórki

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren budowy.
W pierwszym etapie należy wypompować całą wodę ze zbiornika, a następnie rozpocząć rozbiórkę od zdjęcia warstwy ochronnej (płytki betonowe 50x50x7 cm) do wysokości 1,5 m od góry zbiornika.
Gruz betonowy należy odwieść do utylizacji. 

W kolejnym etapie należy zerwać izolację z czterech warstw papy na lepiku                           i odwieść ją osobnym kontenerem do utylizacji.

Wyburzenie fundamentu oraz murów oporowych z wywiezieniem do utylizacji należy rozpocząć po wcześniejszym demontażu ogrodzenia stalowego. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić do 1,5 m od góry zbiornika.
2.4 Zagospodarowanie terenu

Miejsce po niecce basenowej uzupełnić zasypką o tak dobranym składzie aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,97 wg. Proctora.

Zasypywanie prowadzić warstwami 30 cm zagęszczając je zagęszczarkami płytowymi.

Do zasypki należy użyć grunty przepuszczalne. Na tak przygotowaną podsypkę należy ułożyć warstwę humusu gr. 15 cm.

Humus obsiać trawą i pielęgnować przez okres 1 miesiąca.

Do czasu ukorzenienia się trawy teren należy wygrodzić taśmą.

2.5 Zalecenia ogólne

Rozbiórkę prowadzić przy pomocy młotów wyburzeniowych.
3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok od strony południowej
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INFORMACJA BIOZ
Adres obiektu przeznaczonego do rozbiórki: 

ul. Kusocińskiego 3, Szczecin

Zarządzający obiektem:


Zespół Szkół Nr 4 


ul. Kusocińskiego 3


70-237 Szczecin

Zamawiający:


Zakład Usług Komunalnych 


ul. Ku Słońcu 31


Szczecin

Wykonawca:


Stanisław M. Kamiński


upr. bud. nr 29/Sz/2000

1. Opis
1.1 Zakres robót

- wypompowanie wody,

- rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego składającego się z części betonowej (warstwa ochronna, fundament, mury oporowe),

- rozebranie ogrodzenia stalowego,

- zasypanie niszy po zbiorniku.

1.2 Kolejność robót

- rozebranie warstwy ochronnej,

- rozebranie warstwy izolacyjnej,

- rozebranie ogrodzenia,

- rozebranie konstrukcji zbiornika,
- zasypanie niszy po zbiorniku.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania

Niszę po zbiorniku należy doprowadzić do powierzchni jednolitej gruntowej w formie placu obsianego trawą..

1.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót rozbiórkowych

- praca przy wypompowywaniu wody ze zbiornika,

- praca przy użyciu maszyn typu kujak, młoty wyburzeniowe, ładowarka, koparka.

1.5 Przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż taki powinien się również odbywać przy zmianie stanowiska pracy.

1.6 Zabezpieczenie robót stwarzających szczególne zagrożenie winno być przeprowadzone następująco:

- wygrodzenie strefy rozbiórki.

