Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / T / 5 / 2009
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Modernizacja 
ciągu pieszo – rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza – Arkoński, od kąpieliska 
Arkonka do ul. Wincentego Pola w Szczecinie.
2.  Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
1) 
prace naprawcze ciągu pieszo – rowerowego, w tym m. in.:


a)
ścinanie i karczowanie krzewów na poboczach alejki,


b)
ścięcie skarp i plantowanie poboczy,


c)
umocnienie skarp geokratą,


d)
demontaż starych krawężników,


e)
miejscową rozbiórkę nawierzchni,


f)

odtworzenie nawierzchni,


g)
remonty cząstkowe nawierzchni,


h)
remont studzienek chłonnych,


i)

ułożenie nowych krawężników,


j)

wykonanie zjazdów,


k)
wykonanie ścieków terenowych,


l)

umocnienie nawierzchni skarp pod wiaduktem,


ł)

wykonanie wierzchniej warstwy mineralno – bitumicznej,


m)
wykonanie oznakowania poziomego,


n)
przekazanie dokumentacji powykonawczej,

2)
budowę oświetlenia zewnętrznego, w tym m. in.:


a)
wykonanie rowów dla kabli,


b)
ułożenie rur osłonowych,


c)
przewierty mechaniczne pod drogą,


d)
układanie kabli,


e)
ułożenie przewodów uziemiających i wyrównawczych,


f)

montaż słupów,


g)
montaż opraw oświetleniowych,


h)
montaż szafki oświetleniowej,


i)

wykonanie pomiarów,

j)

przekazanie dokumentacji powykonawczej.

3.  Wykonawca zobowiązany jest również do:


1)
organizacji robót budowlanych – Wykonawca sporządzi projektu organizacji robót 


i - najpóźniej do dnia przekazania placu budowy - przedłoży go Zamawiającemu do 


akceptacji,


2)
uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń związanych z zajęciem ulic i pasów 


drogowych oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z tego tytułu, jak 



również do wykonania wszelkich prac wynikających z ww. zezwoleń, a także 



sporządzenia badań i opracowań; 


3)
wykonania oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


4)
organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,



5) 
zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,


6)
zapewnienia dostawy wody i energii elektrycznej we własnym zakresie,

      7)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

      8)
uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,


9)
przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji kopii atestów, certyfikatów, deklaracji 


zgodności, certyfikatów bezpieczeństwa, aprobat technicznych odnośnie materiałów, 


przed ich wbudowaniem, pod rygorem odmowy zapłaty za roboty wykonane z zastosowaniem 

materiałów, na które Wykonawca nie uzyskał akceptacji Zamawiającego;

10)
przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów 


bezpieczeństwa aprobat technicznych, itp. na wbudowane materiały.
4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 
27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami), ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 

ze zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 
poz. 880 ze zmianami), a także oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania materiałem pochodzącym z rozbiórki. 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany złożyć na swój koszt ww. materiał we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Przekazanie materiału nastąpi w formie protokolarnej. Materiał, którego Zamawiający nie przyjmie, będzie stanowił własność Wykonawcy.
7.
Wykonawca złoży grunt ze ścinania poboczy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8 .
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC kontraktowej 
i deliktowej, w której okres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien co najmniej okres wykonywania niniejszej umowy, a suma gwarancyjna nie będzie mniejsza niż cena oferty Wykonawcy.
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 8 tygodni od daty przekazania placu budowy, potwierdzonego protokołem przekazania. 
2.  
Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia  
odbioru końcowego robót.
3.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia 
jej usunięcia.

§ 3
1.
Odbiór prac będzie przeprowadzony przez Zamawiającego po
pisemnym zgłoszeniu gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uprzednio 
Wykonawca wniesie wpis do dziennika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy. Wpis zostanie 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.
W dniu odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym 

w szczególności dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 10 umowy, dokumentację 
powykonawczą w 3 egz., dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), a w razie 
nie przekazania tych dokumentów, odbiór prac nie zostanie dokonany.
3. 
Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 

W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

4. 
Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego 
prac. 
5. 
Wyklucza się dokonywanie odbioru warunkowego prac. 

6.
Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikowi.

§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: …………………………), 
w tym 22 % stawki podatku VAT.

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      
niezbędne do jego wykonania, w tym również wykonania prac związanych 
 z korzystaniem 

z przejścia zastępczego ul. Poziomkową. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego 
rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę 
podwyższenia wynagrodzenia. 
3.   Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT oraz kopii 
protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury.

4.  Faktura VAT będą wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

( 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót Strony uzgodniły: 

1) zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących obniżenie wartości robót, nie powodując zmian technicznych,
2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametrów technicznych.
2. Podstawą zmniejszenia wynagrodzenia z powodów wymienionych w pkt 1) lub pkt 2) jest protokół konieczności zatwierdzony przez Strony oraz aneks do umowy.
§ 6
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 

5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji robót przekroczy 14 dni.

5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

§ 8
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. na kwotę …………. zł (słownie: …...............................................................................) w formie ...................................................................................................... .
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % jego wartości zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Wykonawcę i wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata. 
3. Zabezpieczenie w wysokości 30 % jego wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji wskazanego w § 2 ust. 2.

§ 9
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 10
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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