Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA Nr  .......... / 2009
O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
zawarta w dniu ........................... 2009r. w Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych
reprezentowanym przez:

-  ...................................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................
z siedzibą w…………………………………………………………………………….
NIP ............................. REGON ............................... KRS …………………………..
reprezentowanym przez:

-  ....................................................................................................................................
zwanym dalej Inżynierem Kontraktu.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera Kontraktu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 ze zmianami).
I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie – część I”, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych.

2. Inżynier Kontraktu będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych, a Wykonawcą Robót, zwanej dalej „Kontraktem”.
3. Zakres działań Inżyniera Kontraktu: 

1) Do ogólnych obowiązków Inżyniera należy:

a) sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych,

b) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
c) wykonywanie innych czynności, o których mowa w rozdziale XIV siwz,
d) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Kontraktu,
e) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu,
f) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
g) w przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Robót, Inżynier zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

2) Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony 
i zobowiązany do:

a) zapoznania się, sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez Projektanta. Po zakończeniu tej czynności, Inżynier Kontraktu pisemnie potwierdzi jej wykonanie oraz przekaże ewentualne uwagi (zaproponuje konkretne rozwiązania) wynikające ze sprawdzenia dokumentacji,
b) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacja projektową,
c) uczestniczenie w procesie przygotowania i realizacji przetargu na wykonawstwo robót budowlanych, w tym uczestniczenie przy opracowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentów (Wykonawców Robót) na etapie trwania procedury przetargowej,
       3)   Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany 
 do:

a) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego,
b) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem,
c) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
d) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy,
e) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską oraz stosownymi przepisami,
f) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
g) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami,
h) ścisłej współpracy z osobami sprawującymi Nadzór Autorski,
i) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu,
j) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
k) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
l) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
m) organizowania oraz przewodniczenia (nie mniej niż 2 razy w miesiącu) naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier Kontraktu, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie 
i przekazywanie protokółów z tych narad w ciągu 5 dni od daty narady,
n) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady,
o) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym  harmonogramem robót,
p) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
q) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
r) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
s) zlecania na własny koszt wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego, w zakresie koniecznym do weryfikacji badań Wykonawcy Robót,
t) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości,
u) weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
v) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
w) dokonywania obmiaru wykonanych robót,
x) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
y) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad,
z) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad,
aa) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
ab) poświadczenia terminu zakończenia robót,
ac) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
ad) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót,
ae) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
af) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót,
ag) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
ah) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
ai) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
aj) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót,
ak) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki. Inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie,
al) przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie rzecznika prasowego Zamawiającego,
am) przygotowywania komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku 
z realizacją Kontraktu, wraz z ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących 
w ruchu drogowym oraz inne istotne informacje dla mieszkańców Szczecina,
an) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego w sytuacjach występujących podczas realizacji Kontraktu, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany.
3) Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony 
i zobowiązany do:

a) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
b) sprawdzenia i potwierdzenie gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
c) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad,
d) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
e) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego w sytuacjach występujących podczas realizacji Kontraktu, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,
f) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów,
g) rozliczenia rzeczowego i finansowego Kontraktu,
h) przeprowadzenia przeglądu wykonanej zieleni,
i) uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi. Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier Kontraktu 
jest upoważniony i zobowiązany do:

a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych,

c) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych, zakres i wartość robót dodatkowych każdorazowo będą podlegać weryfikacji 
i akceptacji Zamawiającego,
d) wydania polecenie wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował jako zamówienie dodatkowe zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
6) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: 

a) Raport miesięczny: Inżynier Kontraktu w terminie 2 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu raport wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera Kontraktu prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport miesięczny powinien zawierać:

· opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

· nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

· plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

· opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

b) Raport końcowy: po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Inżynier Kontraktu w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę Robót, przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który powinien zawierać:

· końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

· rozliczenia finansowe Kontraktu,

· protokół odbioru końcowego,

· całość dokumentacji kontraktowej do odbioru końcowego, zawierającą: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy Robót, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp. 

7) Inżynier Kontraktu jest upoważniony, w uzgodnieniu z Zamawiającym od podejmowania 
decyzji o:

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót,
c) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót,
d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami Kontraktu,
e) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

8) Inżynier Kontraktu będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
b) zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów,
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie 
ich w wyznaczonym terminie,
d) zmianę terminu wykonania Kontraktu, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót,
e) zlecenie wykonania robót dodatkowych,
f) zatwierdzenie Harmonogramu Robót i Płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót,
g) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).

9) Na każdym etapie realizacji Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc 
w zakresie zarządzania Kontraktem.

10) Inżynier Kontraktu nie może zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

11) Dokumenty wymienione w pkt 6a i 6b należy przekazywać do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej. 

§ 2

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ......................................,
tel. ...............................
   § 3

1. Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: .............................
............................................... tel. ........................... posiadający uprawnienia nr .............................. wydane w dniu ...........................

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera Kontraktu w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branży drogowej i torowej .............................................................. nr tel. ....................... nr uprawnień ....................... wydane w dniu ..........................

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej  ........................................................................... nr tel. ........................ nr uprawnień ....................... wydane w dniu .....................

3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, tramwajowej sieci trakcyjnej .................................................... nr tel. ....................... nr uprawnień ................ wydane w dniu 
4) Inspektor nadzoru w branży utrzymania terenów zieleni..........................................................nr tel. ………………. Nr uprawnień……………….wydane w dniu ……………..
3.
Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1, 2, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Personel działa w imieniu Inżyniera Kontraktu. 

II Prawa i obowiązki stron umowy

§ 4

Obowiązki Zamawiającego:

1. Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów:

1) dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót, 

2) umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót – Kontrakt,

3) kopię oferty Wykonawcy Robót,

4) decyzje administracyjne pozwalające na realizację Kontraktu,

5) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt.
2. Zamawiający udzieli Inżynierowi Kontraktu informacji o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Kontraktu. 

§ 5

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

1. Należyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

2. Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.

3. Wyposażenie biura w sprzęt do wykonania swoich obowiązków.

III Termin realizacji

§ 6

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji przetargu na wybór Wykonawcy Robót, czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia końcowego Kontraktu, przy czym:

1) uczestnictwo w przygotowaniu przetargu – od dnia zawarcia umowy do rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy Robót,
2) okres realizacji Kontraktu – 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (przewidywane przekazanie placu budowy m-c styczeń 2010 r.)
3) termin rozliczenia końcowego Kontraktu – nie dłużej, niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Robót zakończenia Kontraktu.

2. Terminy wykonania poszczególnych czynności i obowiązków przez Inżyniera Kontraktu określają szczegółowo odpowiednie zapisy § 1.
IV Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową do kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ................................ zł brutto (słownie złotych: .....................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Harmonogram powinien przewidywać:

a)
pierwszą płatność w wysokości nie większej niż 5% wartości, o której mowa w ust. 1, która zostanie zrealizowana po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy,

b)
ostatnią płatność w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości o której mowa w ust. 1, która zrealizowana zostanie po rozliczeniu końcowym Wykonawcy Robót.

4. Za zgodą stron harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy. 

V Warunki płatności

§ 8

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.
2. Podstawą pierwszej płatności w wysokości nie większej niż 5% wartości, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, która zostanie zrealizowana po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy będzie wystawiona przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego faktura przejściowa wraz z potwierdzonym przez strony umowy protokołem realizacji prac.

3. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 lit. a niniejszej umowy.

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 lit. b niniejszej umowy.
5. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr ......................................
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera Kontraktu, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

§ 9

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta bankowego, numeru NIP i REGON.

VI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10
1. Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ............................... zł, (słownie złotych: ............................................................), tj. 10% wartości, 
o której mowa w § 7 ust. 1 umowy w formie ...........................................................................................
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady.

VII Rękojmia za wady

§ 11

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

VIII Ubezpieczenie

§ 12

1.
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zakres ubezpieczenia winien obejmować czyste straty finansowe, czyli szkody nie wynikające ze szkód w mieniu ani na osobie – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.
Zgodnie z rozumieniem niniejszych zapisów, szkody na mieniu lub na osobie obejmują szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód następczych.

3.
Za czystą stratę finansową uważa się określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowanego, nie wynikający ze: szkody w mieniu (w tym także w wartościach pieniężnych), szkody na osobie, naruszenia dóbr osobistych, pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy, zmniejszenia wartości mienia.

4.
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być ważna na dzień rozpoczęcia przez Inżyniera Kontraktu działań poprzedzających budowę, w czasie jej realizacji i obowiązywać do dnia przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego.
5.
Umowa ubezpieczenia ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu.
6.
Ważność przedłożonej umowy ubezpieczenia ma być potwierdzona Zamawiającemu przedstawieniem przez Inżyniera Kontraktu potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych.

7.
W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najpóźniej w dniu podpisania umowy, Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę na koszt Inżyniera Kontraktu. Wówczas Zamawiający opłaci wymaganą składkę, 
a następnie potrąci poniesione koszty z płatności należnych Inżynierowi bez odrębnego wezwania.

IX Kary umowne

§ 13

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dopuszcza się zwłoki:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 

c) w dostarczaniu raportów w terminach określonych w § 1 ust. 3 pkt 6 lit. a) i b) niniejszej umowy,

   – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,      
za każdy dzień zwłoki. 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Inżynier Kontraktu nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

3. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6.  W przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy Robót na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Inżynierem Kontraktu.  Rozwiązanie umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem Inżyniera Kontraktu o roszczenia finansowe. 

§ 14

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

X Postanowienia końcowe

§ 15
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim.

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji określonej w art. 144 ust.1 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie.
6. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Inżyniera Kontraktu.
7. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznacza się dla Zamawiającego.

INŻYNIER KONTRAKTU                                                   ZAMAWIAJĄCY
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