Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / P / 4 / 2006
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Prezydenta Miasta Szczecin – Mariana Jurczyka
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zabezpieczenia przed spływem wód opadowych powodujących zalewanie kwatery dziecięcej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
2.  Przedmiot umowy obejmuje m. in.:

1) W ETAPIE I:

a) wykonanie nasypów kierujących,

b) wykonanie grobli ograniczających poletka zalewowe,

c) wykonanie progów kierujących z krawężników – w nawierzchni alei cmentarza,

d) regulację krawężników wraz z przełożeniem bruku chodnika,

e) wypełnienie gazonów ziemia roślinną i obsadzenie ich roślinami jednorocznymi, obsianie trawą i darniowanie grobli i nasypów,

2) W ETAPIE II - roczną pielęgnację zieleni.

3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z załącznikami nr 6 – 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach:

1) ETAP I  - 7 tygodni od przekazania placu budowy

2) ETAP II – 12 miesięcy od odbioru końcowego prac zrealizowanych w etapie I.
2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi .................................................. zł  brutto (słownie:..................................................................................),

cena netto .......................... zł plus podatek VAT w kwocie .................... zł.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
i niezbędne do jego wykonania.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

1) 96 % wynagrodzenia – po dokonaniu odbioru końcowego etapu I, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,
2) 2 % wynagrodzenia – po upływie 6 miesięcy pielęgnacji zieleni, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,
3)  2 % wynagrodzenia – po upływie 12 miesięcy pielęgnacji zieleni, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. Faktury VAT będą wystawione na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 5
1. Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie p. ……………………….
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie: ...........................................................................

§ 6
1.  Poszczególne odbiory prac nastąpią po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.
Termin odbioru końcowego etapu I wyznaczy Zamawiający.

§ 7
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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