Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR ………………………
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    …………………………………………………………………
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

     z siedzibą ..........................................................................................

     reprezentowanym przez:

 ...................................................................................

     zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa 
cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie – część I.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych dokumentacją  projektową
      (załącznik nr 6 do SIWZ ), z wyłączeniem budowy handlowych obiektów usługowych oraz

      grobów murowanych , zgodnie ze  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
     budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ ) w zakresie budowy cmentarza komunalnego przy
     ul. Bronowickiej w Szczecinie – część I, w tym m. in.:

1) 
wykonania prac wstępnych (w tym m. in. usunięcie drzew owocowych i krzewów),

2)
wykonania rozbiórek istniejących elementów i sieci,

3)
budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, instalacji 

na terenie wodno – kanalizacyjnej i deszczowej,

4)
budowy elektroenergetycznych sieci zewnętrznych 0,4 kV oraz kanalizacji 
teletechnicznej,

5)
budowy przyłącza telekomunikacyjnego i orurowania dla monitoringu,

6)
budowy instalacji logicznej i CCTV,

7)
zagospodarowania terenu cmentarza i parkingu, w tym m. in.:


A.
budowy obiektów towarzyszących (stróżówka, toaleta),


B.
budowy nawierzchni utwardzonych, obejmujących m. in.:




- drogi dojazdowe i zjazdy z kostki kamiennej,




- ciągi piesze z kostki kamiennej,




- chodniki z kostki kamiennej,




- alejki o nawierzchni szutrowej,

 


C.
wykonania zagospodarowania kwater w tym m.in. :




- kwatery grzebalne,




- ściany urnowe, 
             - pochówki ziemne urnowe, 



- punkty czerpania wody, 




- pojemniki do segregacji odpadów,




- ławki parkowe,

D.
założenia zieleni:




- założenia trawników,




- nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, runa parkowego i bylin, 

8)
budowy ogrodzenia, w tym:


A.
budowy ogrodzenia ozdobnego z gabionów wraz z bramami i bramkami,


B.
budowy ogrodzenia systemowego wraz z bramami i bramkami,

9)
wykonania skablowania sieci SN-15 kV, w tym m. in.:


A.
demontaż istniejących słupów,


B.
ułożenie linii kablowej SN-15 kV,

10)
przebudowy nawierzchni asfaltowej na istniejącym parkingu,

11)
budowy parkingu dla samochodów osobowych, obejmującego m. in.:


A.
budowę kanalizacji deszczowej,


B.
budowę oświetlenia zewnętrznego,


C.
budowę miejsc parkingowych oraz dróg wewnętrznych i zjazdów z kostki kamiennej,
12)
budowy ogrodzenia tymczasowego, określonego w „Instrukcji wykonania zadania pn. Budowa 
cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie – część I”.
3. 
Wykonawca zobowiązany jest również – we własnym zakresie i na własny koszt - do:

1) opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

2) sporządzenia planu organizacji placu budowy z zaznaczeniem ogrodzenia, placów składowych, tymczasowych dróg dojazdowych i dojść, zaplecza socjalno – biurowego, oświetlenia oraz pozostałych elementów zagospodarowania placu budowy,

3) zabezpieczenia placu budowy oraz ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, wygrodzenia stref niebezpiecznych,

4) wykonania tymczasowych dróg dojazdowych, wejść i przejść wraz z ich zabezpieczeniem,

5) oświetlenia placu budowy,

6) zapewnienia pomieszczeń magazynowych, biura budowy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, pomieszczeń dla służb nadzoru Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego,

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac,

8) zagwarantowania dostawy mediów, w tym m. in. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej,

9) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,
10) zapewnienia ochrony placu budowy i zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

11) pokrycia kosztów szkoleń obsługi, 

12) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robot, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,

13) w ramach prac związanych ze skablowaniem sieci SN-15 kV:


a)  uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 

     
     Dystrybucji Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, najpóźniej 5 dni przed planowanym 
     
     rozpoczęciem prac na i w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV,


b)  przedłożenia harmonogramu prac w celu zaplanowania wyłączeń dostaw energii 
      
     elektrycznej,


c)  wykonania naprawy jezdni i chodników oraz innych elementów infrastruktury 
         
      uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,\

      d)  
dokonania zmian w ewidencji geodezyjnej (mapy geodezyjne) w związku 

z likwidacją odcinków linii napowietrznych SN-15 kV, stanowisk słupowych SN-15 kV,
      e)
wykonania przekopów kontrolnych celem sprawdzenia zgodności posiadanej 
inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku 
wystąpienia 
niezgodności, urządzenia podziemne należy inwentaryzować oraz zawiadomić ich 
użytkowników (wynikający z projektu wykonawczego stan uzbrojenia podziemnego 
może nie obejmować wszystkich instalacji indywidualnych użytkowników), 

      f)
zdania materiałów do demontażu (złom) do ENEA Operator Sp. z o.o. (magazyn 
Rejonu Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2). Pozostałe materiały 

nie nadające do dalszego wykorzystania w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji 
Szczecin, należy przekazać do utylizacji, a dowód /protokół z utylizacji dostarczyć 
do 
Rejonu Dystrybucji Szczecin,

      g)
pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych ENEA Operator Sp. z o.o. i osobom 
trzecim, w związku z realizacja umowy.  

14) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej i geodezyjnej powykonawczej,

15) 
prowadzenia prac budowlanych w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i środków transportu oraz w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, utrzymywać porządek na terenie budowy i zapleczu placu budowy oraz stosować maszyny i pojazdy sprawnie technicznie,

16) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne,

17) złożenia – na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

18) dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbiorowej),

19) wykonania zabezpieczenia otworów piezometrycznych na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu cmentarza,

20) opracowania i zatwierdzenia we właściwych jednostkach projektu czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robót - wraz z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasów drogowych 
i ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesienia z tego wynikających kosztów; Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich prac wynikających z w/w zezwoleń (w tym również niezbędnych badań),

21) dokonania sprawdzenia i uzgodnienia przebiegu tras uzbrojenia podziemnego oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót właścicielom sieci i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego; Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejąca siecią uzbrojenia podziemnego; W przypadku uszkodzenia instalacji lub sieci podziemnych Wykonawca - we własnym zakresie i na własny koszt - usunie uszkodzenie, 

22)  zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy i zaplecza socjalnego,

23) zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,

24) przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia ozdobnego z gabionów oraz okładzin kamiennych i głowic ścian urnowych – Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemną akceptacje autora projektu i Zamawiającego odnośnie materiału i kolorystyki materiału; 
w przeciwnym razie Wykonawca będzie zobowiązany – na własny koszt – wymienić materiał zakwestionowany przez autora projektu lub Zamawiającego,

25) serwisowania kamer i monitoringu w okresie gwarancji,

26) zapewnienia – w trakcie realizacji przedmiotu umowy - obsługi geodezyjnej (wykonywanej przez uprawnionego geodetę) obejmującej m. in. wyznaczanie, stabilizację
i zabezpieczanie punktów osnowy geodezyjnej odwzorowania w terenie, oraz poniesienia wszelkich kosztów ich przeniesienia lub uszkodzenia.
4. 
Wykonawca zobowiązany jest również  do:
1) przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji kopii atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności CE, certyfikatów bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do stosowania, 
kart technicznych lub aprobat technicznych odnośnie materiałów przed ich zamontowaniem, pod rygorem odmowy zapłaty za prace wykonane z zastosowaniem materiałów, na które Wykonawca nie uzyskał akceptacji Zamawiającego;
2) przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do stosowania, 
kart technicznych lub aprobat technicznych, itp. na wykorzystane, wbudowane materiały,

5. Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
6.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika budowy 
lub kierownika robót, w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. 
7.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót musi być zgłoszona przez Wykonawcę 

na piśmie wraz z przekazaniem dokumentów potwierdzających spełnienie przez wskazaną osobę 
wymogów określonych dla kierownika budowy lub kierownika robót, w terminie co najmniej 

7 dni przed planowaną zmianą.  Zamawiający ustosunkuje się do  zgłoszonej zmiany w terminie 

3 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. 
8.
Wykonawca każdorazowo wpisem do Dziennika Budowy zawiadomi Zamawiającego o terminach 
wykonania prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów, nie później niż 5 dni przed terminem 
wyznaczonym na dokonanie prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów.  

9.
Zamawiający – najpóźniej w dniu przekazania placu budowy – przekaże Wykonawcy pełny
komplet dokumentacji projektowej. 
10.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

11. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie decyzji pozwolenia na budowę:

      1) nr  473/2009 z dnia 08.06,.2009r. 

      2) nr 791/2009 z dnia 18.08.2009r. 

      3) nr 238/2009 z dnia 6.03.2009r. 

      oraz czynnego zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę :

      - pismo znak : I.I.WP-7160000/326-2/08 z dn.19.08.2008r. (dot. zamiaru rozbiórki obiektów 

         budowlanych i sieci ,

      - pismo z dn. 19.12.2008r. –dotyczy budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego. 
§ 2

1.
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

3.
Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1)
zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2)
kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy,


3)
termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4)
warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich 


odbiorze, a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury,


5)
postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
4.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym 
podwykonawcą.

5.
Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego 

z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie 
Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
należnego podwykonawcy.
6.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania 
wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia.
7.
Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na 

co Wykonawca wyraża zgodę.
8.
Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymagają zgody 
Zamawiającego.
9.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców.
10.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne. 
( 3 
1. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt  umowy ubezpieczenia wszystkich     
ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu umowy na czas trwania umowy, przy 
czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca, a wartość polisy nie może być niższa niż 
wartość robot objętych niniejsza umową. Polisa winna zawierać również ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez 
Wykonawcę powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie oraz wykonania prac, 
przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia . 

2. 
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:
       1) Wykonawca nie później, niż w dniu przejęcia placu budowy przekaże Zamawiającemu polisę 
obejmującą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią 
wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki.

       2) 
 Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w 

 niniejszej umowie.

       3) Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

 w mieniu będącym własnością zamawiającego lub osób trzecich powstałe w trakcie realizacji 
 prac określonych w umowie. 

3.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, spełniającej wszystkie wymagania wskazane 
w ust.1, nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia tego ryzyka przez Wykonawcę 

w ramach polisy ubezpieczeniowej ryzyk budowlanych. W takim wypadku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (oprócz polisy obejmującej wszystkie ryzyka 
budowlane) posiadana polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz dowodem opłaty składki należnej 
z tytułu polisy.

( 4
1. 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 10 miesięcy od daty przekazania placu 
budowy.
2.  
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram finansowo-
rzeczowy, stanowiący załącznik nr … do niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc 

od 
dnia  odbioru końcowego robót.
4.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub usterek 
w terminie ustalonym z Zamawiającym. W razie nie usunięcia wad lub usterek w tym terminie, wady lub usterki zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

5.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub 
usterki do dnia jej usunięcia.

( 5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego robót.
2.  Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora wpis do Dziennika 
budowy Kierownika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3.   Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

4.   Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

      Przez odbiór końcowy należy rozumieć odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad czynności 

      odbioru przerywa się i kontynuuje  po ich usunięciu z wyjątkiem wad i usterek nie mających

      wpływu na otrzymanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie odebranej części

      zadania. 

5.  Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robót zostaną usunięte w terminie 
odpowiednim wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół 
odbioru robót. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – 
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć poprawienie dzieła 
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§ 6
1.
Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy  ….……….… zł brutto (słownie: …………………….),         w tym 22 % stawki podatku VAT – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.
2.
Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
przejściowych i faktury końcowej wraz z kopią protokołu 
odbioru końcowego robót, w terminie 
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15 % wartości przedmiotu umowy.
4.

Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót oraz kosztorys 
powykonawczy, sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego, stwierdzający ilość i wartość faktycznie wykonanych robót podpisany przez Kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. 

5.
Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu 
umowy i odbiorze końcowym robót na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru robót oraz  - podpisanego przez Kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
odpowiedniej branży - kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie kosztorysu ofertowego, stwierdzającego ilość i wartość faktycznie wykonanych  robót.

6.
Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
7.   Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 7
1.

Przedstawicielem Zamawiającego jest p. ………………………………………………...
2.   Nadzór inwestorski prowadzi firma P.U.I.”EKO-INWEST” S.A zwana Inżynierem Kontraktu, 
      którą bezpośrednio na budowie reprezentują :  

      1) insp. robót budowlanych – koordynator – mgr inz. Janusz Puchta

      2) insp. robót sanitarnych – mgr inż. Hanna Stepień
      3) insp. robót elektrycznych – mgr inż. Robert Kostrzewa
      4)insp. robót drogowych – mgr inż. Krzysztof Mardosewicz 
3.   Przedstawicielem Wykonawcy jest p. ……………………………………………………

4.   Kierownikiem budowy jest p. .............................................................................................
§ 8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,02 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,

4) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 
5 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4. 
Zamawiający ma prawo, po wezwaniu, odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 
5 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji robót przekroczy 30 dni.

5.
 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
 oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.
6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

§ 9
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy brutto, stanowiącego cenę całkowitą podaną w ofercie tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: …...............................................................................) w formie .......................................................................................................................................... .

2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % jego wartości zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Wykonawcę i wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata. 
3. Zabezpieczenie w wysokości 30 % jego wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji wskazanego w § 4 ust. 3.

§ 10
Wierzytelności przysługujące z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu.
§ 11
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 13
1. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie    
pisemnej pod rygorem nieważności.
2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, a mianowicie:
1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu: 


a) 
braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na usunięcie braków i wad lub  wykonanie dokumentacji zamiennej, spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy;


b)  wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. np. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji projektowej, nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy  elementów instalacji podziemnej;


b)
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 


obowiązujących przepisów; 


c)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się 
przewidzieć, np. huragan, powódź;



d)  wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

                 ma wpływ na harmonogram i termin wykonania umowy;

2)
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3)
w przypadku zmiany kluczowego Personelu Wykonawcy.
4)   w przypadku zmiany osób uczestniczących w realizacji zadania.

5)   w przypadku konieczności zmiany konta bankowego Wykonawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         WYKONAWCA
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