Załącznik nr 7/II

WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / K / 3/II / 2010

zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    …………………………………………………………………….
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Kompleksowy i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Gdyński.
2.
Zakres rzeczowy umowy obejmuje nadzór inwestorski w branży ogólnobudowlanej, hydrotechnicznej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, zieleniarskiej – nabrzeże Bulwar Gdyński położone na prawnym brzegu Odry Zachodniej, od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej, 
na odcinku ok. 558,50 m:


a)
ogólne obowiązki:


1) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane,

2)
wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,

3)
działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania,

4)
zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

5)
w przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie będzie zadawalający z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót, nadzór inwestorski zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy 
o roboty budowlane,

6)
zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla działalności całego zespołu na placu budowy wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych (w tym między innymi opłaty za media, sprzątanie, dozorowanie, ubezpieczenie, odzież i sprzęt ochronny, itp.),

7)
przygotowywanie wszelkich dokumentów w wersji drukowanej i elektronicznej wraz 
z ze stosowaniem na wszystkich dokumentach logo wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego,


b)
obowiązki - etap poprzedzający roboty:



1)
dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją,



2)
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy schematu organizacyjnego zespołu inspektorów nadzoru wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru,



3)
zapoznanie się z dokumentacją projektowo - kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,



4)
przygotowanie dokumentacji do organu nadzoru budowlanego wraz 
z powiadomieniem o terminie rozpoczęcia robót oraz z załączeniem oświadczeń kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia robót i ich wykonawcy,


c)
obowiązki - etap realizacji robót:



1)
udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,


2)
zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, przedstawionego przez wykonawcę robót,



3)
stała obecność na terenie budowy przez okres trwania realizacji zadania,



4)
dokonywanie bieżącego przeglądu Dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej bytności i wykonywanych czynności stosownym wpisem oraz występowanie 
o dodatkowe dzienniki budowy,



5)
sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania,



6)
egzekwowanie od wykonawcy robót nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,



7)
prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską oraz stosownymi przepisami,



8)
ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zamawiającym i innymi zainteresowanymi stronami wskazanymi przez Zamawiającego,



9)
informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,



10)
w porozumieniu z Zamawiającym - każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,



11)
wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z wykonawcą robót i niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego,



12)
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami,



13)
udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania, instruowanie wykonawcy robót odnośnie technologii budowy oraz technologii zabezpieczenia robót,



14)
kontrola nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową, wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, SIWZ, ofertą wykonawcy robót, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do prawa budowlanego,



15)
kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,



16)
wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,



17)
wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,



18)
organizowanie oraz przewodniczenie, nie mniej niż 2 razy w miesiącu 
(a w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby – częściej),  naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron (wykonawca robót, Inwestor, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokółów z tych narad w ciągu 5 dni od daty narady w formie drukowanej i elektronicznej,



19)
organizowanie narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu, wykonawcy robót i uczestnikom, 
w terminie 5 dni od dnia narady w formie drukowanej i elektronicznej,



20)
bieżące egzekwowanie ustaleń z w/w narad,



21)
monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, współpraca przy aktualizacji harmonogramów realizacji i finansowania,



22)
rozliczanie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym, sprawdzanie 
i zatwierdzanie obmiarów robót, kalkulacji, kosztorysów itp., potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z protokołami odbiorów,



23)
kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,



24)
nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót,



25)
zlecanie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,



26)
zlecanie na własny koszt wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych 
i pomiarów,  Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego, w zakresie koniecznym do weryfikacji badań wykonawcy robót,



27)
w przypadku propozycji zastosowania przez wykonawcę robót materiałów 
i urządzeń równoważnych, nadzór zobowiązany jest do oceny ich równoważności 
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, Zamawiającym i Inwestorem,



28)
zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające, zaproponowane przez wykonawcę robót,



29)
weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,



30)
weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót,



31)
prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej tj. przygotowywanie okresowych – kwartalnych raportów z realizacji projektu (do 3 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale kalendarzowym), zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opis powstałych problemów 
i zagrożeń oraz podjętych działań naprawczych, wykaz zmian w dokumentacji projektowej, dokumentację fotograficzną budowy wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego w formie drukowanej i elektronicznej,



32)
dokonywanie obmiaru wykonanych robót,



33)
dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,



34)
poświadczanie terminu zakończenia prac, po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytego urządzenia i uporządkowania terenu budowy,



35)
sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad,



36)
poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót,



37)
zgłaszanie Zamawiającemu terminu odbioru instalacji i urządzeń,



38)
nadzorowanie przeprowadzanych prób i rozruchów oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, 
w celu ułatwienia przekazania obiektów do eksploatacji,



39)
organizacja i dokonywanie odbiorów robót częściowych i odbiorów końcowych, sporządzanie protokołów odbioru,



40)
przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,



41)
dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,



42)
zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową  (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną),



43)
identyfikowanie ryzyk powstania roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich, propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienia stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń,



44)
powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,



45)
sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót,



46)
rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku odstąpienia,



47)
załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w uzgodnieniu z Zamawiającym,



48)
sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych, usług 
i dostaw oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym,



49)
wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,


50)
dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych, w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,



51)
weryfikacja i akceptacja sporządzonego przez wykonawcę robót protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórek - inwentaryzacji należy dokonać wspólnie 
z przedstawicielem Zamawiającego,



52)
przygotowywanie komunikatów i fotografii (w formie cyfrowej) dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie Zamawiającego i Inwestora,



53)
przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu 
w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz z ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym oraz inne istotne informacje dla mieszkańców Szczecina,



54)
zatwierdzanie Laboratorium wykonawcy robót, o ile nie zostało wskazane 
w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję wykonawcy robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie wykonawcy robót,



55)
w przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków,



56)
reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego 
w sytuacjach występujących podczas realizacji inwestycji, jak również zadbanie 
o przygotowanie przez wykonawcę robót, dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,



57)
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych) nadzór inwestorski jest upoważniony 
i zobowiązany do:




-   bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego,



       - przygotowania dla Zamawiającego protokołu spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i wykonawcy robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegać akceptacji Zamawiającego i Inwestora,

                  -
przedstawienia opinii dotyczącej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych w zakresie ich ilości i wartości (do weryfikacji 
i akceptacji przez Zamawiającego i Inwestora),



      -
wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.


d)
obowiązki - etap po zakończeniu robót:



1)
finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,



2)
sprawdzenie i potwierdzenie gotowości wykonanych robót do dokonania przez


Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

3)
nadzór i dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad


ujawnionych podczas odbioru końcowego,

4)
przygotowanie dla potrzeb zamawiającego lub Inwestora danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu,

5)
wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów,

6)
rozliczenie zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni od zakończenia budowy, tj:

- 
końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę    Elementów Rozliczeniowych,

-
rozliczenie rzeczowo – finansowe zadania inwestycyjnego,

-
protokół odbioru końcowego,

-
protokół z przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie 
z działalności kompleksowego nadzoru inwestorskiego,

-
całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót, instrukcje zmian, wnioski wykonawcy robót, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, dokumentacje powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.,

7)
współpraca z Zamawiającym i Inwestorem w celu prawidłowego całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu zgodnie z umową dofinansowania i obowiązującymi zasadami rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków RPO,

8)
weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych 
do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego,

9) 
przeprowadzenie przeglądu wykonanej zieleni,

10)
uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych wykonawcy robót. Zamawiający powiadomi nadzór inwestorski 
o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.


e)
Nadzór Inwestorski jest upoważniony do podejmowania decyzji o:



1)
dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,



2)
zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót,



3)
dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni


prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu wykonawcy robót,

4)
wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na wykonanie robót,

5)
sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy,


f)
Nadzór Inwestorski będzie wnioskować do Zamawiającego o: 



1)
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,



2)
zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów,



3)
zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,



4)
zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót,



5)
zlecenie wykonania robót dodatkowych,



6)
zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez wykonawcę robót oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu w trakcie trwania umowy o roboty,



7)
akceptację propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownictwa wykonawcy robót na inne niż wskazane w ofercie wykonawcy robót,


g)
zakres prac przewidzianych do realizacji przez wykonawcę robót w ramach planowanej inwestycji, nad którą ma być sprawowany nadzór:



1)
prace przygotowawcze i zabezpieczenie placu budowy,



2)
roboty hydrotechniczne związane z przebudową i remontem nabrzeża:



       - roboty rozbiórkowe i demontażowe (w tym m.in. rozkucie oczepu, rozbiórka     kleszczy, wyrywanie pali i ścianek drewnianych),




-  roboty ziemne (w tym m.in. filtr odwrotny),




-  roboty kafarowe (w tym m.in. zakup i pogrążanie pali TUBEX),




-  kotwienie budowli (kleszcze, ściągi),




-  elementy budowli z żelbetu (w tym m.in. pale, oczep),




-  dylatacje i powłoki przeciwwilgociowe,




- roboty wykończeniowe oraz wyposażeniowe (w tym m.in. pachoły, drabinki,    elementy odbojowe),




- naprawa i zabezpieczenie oczepu, wymiana urządzeń odbojowych, likwidacja   kawern i nieszczelności przy kolektorach,



3)  
roboty sanitarne:




-  roboty ziemne,




-
 instalacja wodociągowa,




-  instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz miejsc     zrzutu ścieków z jednostkę pływających,




-  instalacja kanalizacji deszczowej,



4)
roboty elektryczne:




-
 roboty rozbiórkowe i demontażowe,




-  roboty ziemne,




-  podłączenia dla punktów gastronomicznych,




-  podłączenie do bosmanatu,




-  podłączenie punktów zasilających dla jachtów,




-  podłączenie punktów zasilających dla barek i dużych jednostek pływających,




-  oświetlenie nabrzeża,



5)
roboty drogowe (drogi dojazdowe i ciągi piesze):




-  roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,




-  roboty ziemne,




-  wykonanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów i innych,

 

6)
zieleń:




-  karczowanie drzew,




-  nasadzenia w donicach,




-  nasadzenia w gruncie,




-  wykonanie trawników dywanowych,




-  pielęgnacja zieleni,



7)
wykonanie schodów terenowych i ścian oporowych:




-  roboty ziemne,




-  roboty żelbetowe,


-
 roboty wykończeniowe oraz wyposażeniowe (w tym m.in. barierki        zabezpieczające),


8)
wykonanie bosmanatu:



-  roboty ziemne,



-  konstrukcje z betonu zbrojonego - fundamenty,



-  roboty murarskie - ściany,



-  roboty dekarskie,



-  stolarka okienna i drzwiowa,



-  okładziny ścian (tynki, glazura),



-  kładzenie i wykładanie podłóg,



-  roboty sanitarne,



-  roboty elektryczne,



-  roboty wykończeniowe oraz wyposażeniowe,

9)
dostawa i montaż elementów małej architektury – słupki zasilające w wodę 
i energię elektryczną, barierki, siedziska, lampy, ławki, kosze, stanowiska ratownicze, itp.,

10)
pozostałe – wykonawca robót jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy na roboty budowlane oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

        - organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi opracowaniami,   uzgodnieniami i  zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami oraz oznakowaniem,

        -
zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem  terenu do stanu pierwotnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

        -
wykonywania pomiarów geodezyjnych i prac podwodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania (w tym także niezbędne prace podczyszczeniowe),

       -
przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

       -
prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na obiekcie, 
w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

       -
opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

       -   opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

       - uzgodnienia harmonogramu prac oraz oznakowania nawigacyjnego – wykonaniem oznakowania na czas budowy i po jej zakończeniu (w uzgodnieniu z Zamawiającym i RZGW),

       -
prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

       -
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych np. kruszywa betonu, stali itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat  technicznych itp. 
na wbudowywane materiały ( w języku polskim),

       -
uzgadniania z Zamawiającym sposobu zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce) materiałów z rozbiórki,

       -
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i postępowaniu 
z nimi,

       -
uzyskania stosownych protokołów odbioru robót dla poszczególnych branż (w tym m.in. ENEA, ENEOS, ZWiK, ZDiTM),

       -
wykonania atestu nurkowego  z przeglądu czystości dna w rejonie prowadzonych prac, w pasie 10 m od nabrzeża oraz badania szczelności ścianki szczelnej po wykonaniu prac,
       -
wykonania dokumentacji powykonawczej  (wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim) i geodezji powykonawczej wraz z wykonaniem punktów kontrolnych – jeden punkt na sekcji,

       -
opracowania instrukcji eksploatacji i użytkowania urządzeń wyposażenia nabrzeża 
i obiektów. 
3. 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udziału w przeglądach gwarancyjnych 
      w trakcie okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia końcowego nadzorowanego zadania.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu 
realizacji 
przedmiotu umowy 

wynosi …………… zł brutto (słownie: …………………….……….……………………………).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy.

4. Ostatnia płatność, w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zrealizowana zostanie po rozliczeniu końcowym wykonawcy robót.

5. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

7. Jako datę zapłaty poszczególnych faktur, traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za zgodą Stron harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

( 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 5

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zaniechanie każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany lub za nienależyte wykonanie każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany - w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą zaniechaną lub nienależycie wykonaną czynność, 

2) za zwłokę w podjęciu czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany - 
w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,

2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 

 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
     z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.

4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w podjęciu czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany, przekroczy 7 dni,

3) Zamawiający pięciokrotnie naliczy Wykonawcy kary umowne za zaniechanie każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany lub za nienależyte wykonanie każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany.   

5 
W przypadku zaniechania każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany lub 
za nienależytego wykonania każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany lub niepodjęcia czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany, Zamawiający – niezależnie od przysługujących mu uprawnień – może wstrzymać płatność faktury, do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze zaniechanych, nienależycie wykonanych lub niepodjętych, zobowiązań.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

7.   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.

8.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 6

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 7

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8

1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 9

1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, a mianowicie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zmiany terminu realizacji robót budowlanych, 

2)
zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego z powodu ograniczenia zakresu robót budowlanych.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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