Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR ZOŚ / 4 / 2011
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    ……………………………………………………………….
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sierakowie, Gm. Police, kwatery II 
i III”.
1) 2.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje przeprowadzenie rekultywacji technicznej 




i biologicznej zamkniętego składowiska odpadów i zostanie przeprowadzony w podziale na etapy:
2) 
etap I – roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie podłoża z usunięciem roślinności),  

3)   etap II – dostawa materiału do formowania warstwy uszczelniającej i jej formowanie,

4)   etap III – dostawa materiału do formowania warstwy biologicznej i jej formowanie,

5)   etap IV – wysiew traw i nasadzenia, zabiegi agrotechniczne, wykonanie rowów opaskowych.

3.   Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:


1
)  
organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,


2)
  zagwarantowania dostawy wody i energii elektrycznej,


3)
  oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


4)
  zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,


5)
  zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

      6)
  uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia.

4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

5.  
Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do 7 dnia przed dniem wwozu materiału 
do  formowania warstwy biologicznej na teren budowy, wykazać, że materiał ten spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165 poz. 1359). Powyższe zobowiązanie Zamawiający uzna za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi badania ww. materiału wykonane przez laboratorium badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji.
6.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą (ewentualnie odszkodowaniem) instalacji odgazowującej składowisko 
w Sierakowie, będącej własnością osób trzecich,  uszkodzonej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  
7.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zmianami), ustawą z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą i harmonogramem prac, które stanowią integralną część umowy..
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia przekazania placu budowy do dnia 31 marca 2012 r. Terminy realizacji poszczególnych etapów zostały określone 
w harmonogramie prac.  
2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.
W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym z Zamawiającym. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - 
we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego prac. 
2. Strony przewidują odbiory częściowe prac (po wykonaniu poszczególnych etapów) i odbiór końcowy prac.
3.
Za podstawę terminowej realizacji poszczególnych etapów, uznaje się 
potwierdzony przez

 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, o zakończeniu realizacji danego etapu przedmiotu umowy. 
4.
Za podstawę terminowej realizacji całego przedmiotu umowy, uznaje się 
potwierdzony przez


inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
5.

Odbiór odpowiednio częściowy lub końcowy prac, będzie przeprowadzony przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 3 i 4, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6.
W dniu odbioru częściowego lub końcowego prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową dostosowaną do specyfiki odbieranych prac, a w razie nie przekazania tych dokumentów, odbiór prac nie zostanie dokonany.
7.

Przez odbiór odpowiednio częściowy lub końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 
8.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze częściowym lub końcowym prac, zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru częściowego lub końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad 
w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
9.
Protokół odbioru częściowego prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji danego etapu przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowanie danego etapu przedmiotu umowy.

10.
Protokół odbioru końcowego prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4
1.   Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 


przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………),    w tym odpowiednio w podziale na etapy:
1)    etap I – roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, profilowanie podłoża z usunięciem roślinności): ……………………………… zł brutto,

2)   etap II – dostawa materiału do formowania warstwy uszczelniającej i jej formowanie:

 …………………… zł brutto,

3)   etap III – dostawa materiału do formowania warstwy biologicznej i jej formowanie: 

…………….……… zł brutto,

4)   etap IV – wysiew traw i nasadzenia, zabiegi agrotechniczne, wykonanie rowów opaskowych: ……………………………. zł brutto.


2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołów odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu prac lub całego przedmiotu umowy - 
w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym prac - 
w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w przedstawieniu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy - w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 9 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji robót lub w przedstawieniu dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, przekroczy 7 dni,
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.

8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: ….................................................................) w formie .................................................................... .

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.
§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, a mianowicie:

1)   zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu: 


a) 
braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na usunięcie braków i wad lub  wykonanie dokumentacji zamiennej, spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy;


b) 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 

c)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się przewidzieć, np. huragan, powódź;



d)   wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

                   ma wpływ na termin wykonania umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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