Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / D / 1 / 2010
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa sieci oświetleniowej zieleńca im. Romana Łyczywka przy al. Wojska Polskiego, ul. Ostrawickiej i ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, działka nr ewid. 13/2, obręb 2063 Szczecin.
  2.  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.:
1) 
zabudowę szafki oświetleniowej,

2)
zabudowę kabla YAKY 4x35 długości 10 m, zasilającego projektowane oświetlenie, od złącza kablowo – pomiarowego ZKP ENEA do szafki oświetleniowej SO,

3)
wykonanie linii kablowych oświetlenia parku kablem YAKY 6x16:


a)
obwód I – długość całkowita kabla 322 m (2,5 m kabla na każde podejście do słupa),


b)
obwód II – długość całkowita kabla 340 m,

4)
zabudowa 18 słupowych latarń oświetleniowych.    
3.   Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:


1)

  organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,


 2)
  uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń związanych z zajęciem ulic i pasów 

drogowych
     oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z tego tytułu, jak 


również do wykonania
     wszelkich prac wynikających z ww. zezwoleń,


3)  
oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


4)
  zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,


5)
  zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

      6)
  uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,


7)
przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów 
bezpieczeństwa aprobat technicznych, itp. na materiały, przed ich wbudowaniem, pod rygorem odmowy odbioru robót.

4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5.  Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości robót budowlanych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) – zwłaszcza w zakresie zasad prowadzenia robót w pobliżu drzew i krzewów, a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.
§ 2
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 
2.
 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.
W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - 
we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1.
Za podstawę terminowej realizacji przedmiotu umowy uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika budowy, 
o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
2.
Odbiór końcowy prac rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3.

W dniu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, dokumentację powykonawczą w 4 egz., dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), a w razie nie przekazania tych dokumentów, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.
4.

Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 
5.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
6.
Protokół odbioru końcowego prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4
1.  Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………).

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT oraz kopii protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji robót przekroczy 7 dni.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 10
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, a mianowicie:

1)   zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu: 


a) 
braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na usunięcie braków i wad lub  wykonanie dokumentacji zamiennej, spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy;


b) 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 



c)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się 

            przewidzieć, np. huragan, powódź;



d)  wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

                 ma wpływ na termin wykonania umowy;



e)
wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. np. warunki gruntowo-wodne będą inne niż w dokumentacji projektowej, nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy  elementów instalacji podziemnej;
      f)
zmiany stanu prawnego.

                                                                 § 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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