Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / N / 4 / 2011
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin 

    z siedzibą w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1

    
    NIP 851-030-94-10   REGON 000599824
    reprezentowaną przez: 


    ………………………………………………………………………………………..


    ………………………………………………………………………………………..

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Remont fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8, 9, 10, 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
3.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m. in.:
1) 
remont basenu fontanny,

2)
remont pomieszczeń technicznych,

3)
demontaż istniejącej instalacji wodnej wraz z urządzeniami,

4)
montaż nowej instalacji technologicznej wraz ze stacją filtrów i automatyczną stacją uzdatniania wody oraz szafą sterującą,

5)
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami,

6)
wykonanie przyłącza energetycznego,

7)
montaż tablicy rozdzielczej,
8)
wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia fontanny i pomieszczeń technicznych oraz zasilania pomp fontanny,

9)
konserwację obrzeża kamiennego oraz konchy z maszkaronami,

10)
konserwację pionowej powierzchni fontanny z wykuszami,

11)
demontaż nawierzchni placu przy fontannie,

12)
wykonanie odwodnienia szczelinowego wokół placu,

13)
wykonanie nawierzchni placu z płyt granitowych,

14)
prace konserwatorskie na kamiennych elementach stopni wokół placu,,

15)
kontrolę działania i rozruch fontanny,

16)
wykonanie monitoringu fontanny – przebudowa sieci teletechnicznej.


4.
W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, zatwierdzonego przez Zamawiającego,  harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego. W zależności od potrzeb,  na żądanie Zamawiającego, rzeczony harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tak by odpowiadał stanowi faktycznemu w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym.

5.
Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie - również m. in. do:

1)   organizacji placu budowy wraz z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz  organizacji zaplecza socjalno – biurowego,

2)   organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,


3)
  utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne,

      4)
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


5)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,


6)

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,


7)
opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,


8)
wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,


9)
wykonania oznakowania o współfinansowaniu realizacji zadania przez Unię Europejską na czas budowy i po jego zakończenia: 1 tablica informacyjna oraz 1 tablica pamiątkowa, których treść musi być uzgodniona z Zamawiającym,


10)
 prowadzenie dziennika budowy,


11)
 powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu prac, dostosować się wydanych uzgodnień i zaleceń – np. ENEA S.A., ZWiK, Konserwator Zabytków,


12) 
uzgadniania z Zamawiającym sposobu zagospodarowania materiałów z rozbiórki (np. przewóz we wskazane miejsce wraz z załadunkiem i rozładunkiem),


13)
uzyskania stosownych protokołów odbioru robót dla poszczególnych branż,


14)
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych, np. kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),


15)
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim oraz geodezji powykonawczej – 
w 3 egz.,


16)
opracowanie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wyników, opracowanej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację wszystkich czynności (w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) – w 3 egz.,


17)
opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu wraz z użytkowaniem / obsługą zainstalowanych urządzeń,


18)
sporządzania raportów miesięcznych z postępu prac wg wskazań Zamawiającego,


19)
przygotowania niezbędnych dokumentów oraz współpraca przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,


20)
zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania organizowanych imprez w sąsiedztwie fontanny, np. Dni Morza, Dni Odry, itp. 

6.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
7.
Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,
4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,
6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,
7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,
10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wymagalnych wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
8.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.
§ 2
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż do dnia 20 października  
2012 r. 
2.

  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, 
3.

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 
4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy do czasu odbioru końcowego robót, w tym za roboty odebrane protokołami odbioru częściowego. Odbiorowi końcowemu podlega ocena jakościowa i ilościowa wykonania przedmiotu umowy.
2.
Za zachowanie terminu określonego w § 2 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, 
o wykonaniu i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
3.
Odbiór końcowy prac rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2 oraz po przesłaniu Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru. 
4.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż 5 dni przed, wyznaczonym przez Zamawiającego, terminem rozpoczęcia odbioru końcowego, dokumentację odbiorową. W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.  W takim przypadku Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca nie przystąpił do czynności odbiorowych, czyli bezskuteczne stają się zapisy ust. 2.
5.

Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego prac.  

6.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.
Protokół odbioru końcowego prac stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT końcowej za zrealizowany przedmiot umowy. Protokół odbioru wykonanych prac będzie stwierdzał ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, 
z uwzględnieniem Tabel Elementów Rozliczeniowych, podpisany przez Strony.
8.
W przypadku odbiorów częściowych, czyli za prace wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym,  zapisy ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio.

§ 4
1. Wynagrodzenie stanowiące cenę wynikającą z oferty Wykonawcy wynosi ……………..zł brutto (słownie:………………………………………………………………………………………….).

2.
Wynagrodzenie kosztorysowe ostateczne Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn faktycznie wykonanych prac i odpowiednio cen jednostkowych zawartych w Tabelach Elementów Rozliczeniowych. 

3. 
Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. 

Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częściowych i faktury końcowej wraz z kopiami protokołów odpowiednio odbioru częściowego lub odbioru końcowego prac, w terminie odpowiednio 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Faktury VAT będą wystawiane na Gminę Miasto Szczecin z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 851-030-94-10).
6.   Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 
0,04 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 




5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem przypadku   określonego w § 9 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji robót przekroczy 10 dni.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ……………………………..zł (słownie: ………………………………………………...…………) w formie ............................................... .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady, określonego w § 2 ust. 2 umowy.
3. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony w wyniku okoliczności, 
o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał 
z dniem upływu okresu gwarancji i rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi.   
§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)  
zmianie terminu zakończenia realizacji,

3)
  zmianie wynagrodzenia.
9.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na podstawie Tabel Elementów Rozliczeniowych, wówczas cena jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe czynników robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego czynnika robót w publikacji SEKOCENBUD, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji 
i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim; w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

     Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji do Tabel Elementów Rozliczeniowych. Z wnioskiem 
o wprowadzenie robót zamiennych może występować Wykonawca, Projektant 
i Zamawiający,

2)
wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

3)
wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 

4)
wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,

5)
w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego. Rozliczenie i wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

6)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,
7)
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

8)
ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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