Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / R / 3 / 2012
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    ……………………………………………………………….
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Budowa drugiej linii kremacyjnej w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie”.
2.
Kaplica Główna Cmentarza Centralnego stanowi element historycznego zagospodarowania terenu Cmentarza Centralnego, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-905 decyzją 
nr K1.III5340/10/85 z dnia 16.06.1985 r. – działka nr ewid. 2/5 obręb 1113 m. Szczecin.

3.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy opisanego 
w załącznikach nr 8, 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) 
wykonanie robót remontowo – budowlanych związanych ze stanem technicznym budynku oraz roboty modyfikujące funkcjonalność obiektu, w tym m.in.:


a)
wymianę stropodachu zielonego nad pomieszczeniami technicznymi (wymiana belek stalowych konstrukcji stropu oraz wykonanie płyty żelbetowej wraz 
ze wszystkimi warstwami stropodachu ziemnego nad pomieszczeniami technicznymi),


b)
wzmocnienie fundamentów ścian zewnętrznych,


c)
renowację zawilgoconych ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,


d)
wykonanie wymiany opasek przy budynku z udrożnieniem odwodnienia powierzchniowego budynku,


e)
odtworzenie istniejących trawników po wykonaniu prac,

2)
wykonanie robót budowlanych związanych bezpośrednio z instalacją pieca oraz dostosowaniem instalacji do potrzeb drugiej linii kremacyjnej, w tym m.in.:

a)
wykonanie robót budowlanych i infrastruktury technicznej niezbędnych 
do uruchomienia drugiego pieca kremacyjnego:


A. wykonanie wnęki pod schodami przy wejściu do sali kremacyjnej,


B.
wykonanie przebicia w ścianach do montażu instalacji i urządzeń,

C.
rozbiórka i ponowne zamurowanie części ścian wewnętrznych do pomieszczenia pieców wraz z osadzeniem drzwi,


D.
dokonanie zmiany sposobu otwierania drzwi pomieszczenia wentylatorni,


E.
przebudowanie części pomieszczenia Sali wózków na pomieszczenia garderoby,

b)
wykonanie robót wykończeniowych ścian, posadzek i sufitów:


A.
wykonanie toru jezdnego pod urządzenie wprowadzające w pomieszczeniu sterowania,


B.
wykonanie robót remontowych, rozbiórki i ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzce,


C.
wykonanie robót remontowych istniejącego pomieszczenia garderoby jako poczekalni,

c)
wykonanie instalacji drugiej linii kremacyjnej:


A.
dostarczenie fabrycznie nowego pieca kremacyjnego (w formie monobloku, dwupoziomowego, zasilanego gazem ziemnym z sieci miejskiej wraz 
z niezbędnym osprzętem i automatycznym systemem sterowania za pomocą komputera) wraz z wymiennikiem ciepła (odzysk ciepła spalania) dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  


B.
wprowadzenie pieca kremacyjnego na przygotowane fundamenty w sali pieców kremacyjnych, wykonane wraz z instalacją pierwszej linii kremacyjnej,


C.
wykonanie niezbędnych prac związanych z zainstalowaniem i podłączeniem wymiennika ciepła do istniejącej instalacji,


D.
zainstalowanie i podłączenie wentylatorów do pieca oraz eżektora na kominie poprzez istniejące przewody doprowadzające powietrze do wentylatorni do pieca i komina,


E.
podłączenie pieca do istniejącego instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz gazowej we wnętrzu obiektu,


F.
zainstalowanie toru jezdnego oraz urządzenia wsadowego w pomieszczeniu sterowania,


G.
wymianę agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu agregatu.


H.
dostarczenie i zamontowanie niezbędnego osprzętu i systemu do automatycznego sterowania pracy pieca kremacyjnego za pomocą komputera,


I.
zamontowanie i podłączenie pieca kremacyjnego wraz z wymiennikiem ciepła,
       J. dostosowanie wewnętrznych instalacji: sanitarnej, gazowej i elektrycznej,
d)
rozruch technologiczny pieca kremacyjnego:


A.
wykonanie z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego pieca kremacyjnego wraz z wykonaniem wszelkich prób i sprawdzeń niezbędnych 
w tym zakresie, poprze wykonanie 5 bezawaryjnych, następujących jedna po drugiej kremacji zwłok ludzkich,


B.
przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia właściwego nadzoru budowlanego o zakończeniu robót,


C.
przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi drugiego pieca kremacyjnego.
4.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnego kompleksowego serwisu, zapewniającego ciągłość pracy pieca kremacyjnego oraz utrzymanie urządzeń i instalacji w stałej sprawności. Serwis będzie dokonywany w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co 1000 kremacji lub raz w kwartale.  W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do m.in. wymiany zużytych części, usuwania ujawnionych wad, dokonywania bieżących napraw, dokonywania remontów, dokonywania konserwacji i przeglądów technicznych. Czas reakcji Wykonawcy do przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin 
od zgłoszenia przez Zamawiającego (dopuszczalne formy zgłoszenia: telefoniczna, faks, e-mail, pisemnie).   
5.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć możliwość odzysku ciepła z zainstalowanego pieca poprzez zastosowanie wymiennika ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, o mocy nie mniejszej niż 100 kW, dostarczonego wraz z piecem.
6.
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć zastosowanie automatyki i regulacji sterowania systemem zarządzania praca pieca za pomocą systemu komputerowego w zakresie wykorzystania odzysku ciepła spalania dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, sprzężonego z automatyką i sterowaniem pracy pieca w zakresie dokonywania kremacji.

7.
Rozruch i sprawdzenie działania wymiennika ciepła odbędzie się w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, po wykonaniu przez Zamawiającego adaptacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wykonawca - w tym czasie - zobowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń zainstalowanego wymiennika ciepła.
8.
Planowana ilość kremacji dla jednego pieca kremacyjnego to 12 na dobę.
9.
Pomieszczenia objęte przedmiotem umowy znajdują się na poziomie piwnicy krematorium, który jest częścią budynku Kaplicy Głównej. W hali krematorium jest wykonane stanowisko dla drugiego pieca kremacyjnego. Dane w tym zakresie zostały zawarte w dokumentacji projektowej. Proces kremacji przy użyciu drugiego pieca zaprojektowany został w sposób podobny do procesu kremacji z wykorzystaniem pieca kremacyjnego funkcjonującego obecnie, tj. pieca TABO. 

10.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób niekolidujący 
z funkcjonowaniem istniejącego pieca oraz w sposób umożliwiający wykonywanie kremacji 
w czynnym krematorium.

11.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podłączenia pieca kremacyjnego wraz 
z wymiennikiem ciepła w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta), a także na trzeciej zmianie. Zamawiający informuje, że praca w krematorium odbywa się w systemie dwuzmianowym (2 x 8 godzin) w godzinach 6.00 – 22.00, od poniedziałku do piątku. Kremacji nie dokonuje się w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta). Zamawiający umożliwi Wykonawcy bezpłatny wjazd na teren Cmentarza Centralnego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wbudowania fabrycznie nowych materiałów, urządzeń 
i pozostałych elementów wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wbudowywane materiały (przed ich wbudowaniem), pod rygorem odmowy zapłaty za realizację przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 
co najmniej 30 dni przed wbudowaniem materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 

13.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w strefie korzeniowej, a także pni i koron oraz do prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami). Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał Zamawiającemu kolizję z występującym drzewostanem.

14.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i uzgodnienia przebiegu tras uzbrojenia podziemnego oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac właścicielom instalacji / sieci wraz 
z niezwłocznym powiadomieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniach z istniejącą instalacją / siecią uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia instalacji / sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzenia na własny koszt.
15.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób pozwalający 
na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska zarówno odpadami stałymi i ciekłymi, w tym nie dopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i środków transportu.  
16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie placu budowy 
i zapleczu placu budowy oraz do stosowania maszyn i pojazdów sprawnych technicznie.

17.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku przy wyjeździe z placu budowy 
na teren Cmentarza Centralnego i drogi publiczne.

18. Odpady pochodzące z robót wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 
ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadami. 

19.
Wykonawca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia - również m. in. do:

1)   wykonania robót przygotowawczych, w tym m.in.:

a)
opracowania i przedłożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakości, najpóźniej do dnia przekazania placu budowy,

b)
sporządzenia placu organizacji placu budowy z zaznaczeniem ogrodzenia, placów składowych, dróg dojazdowych i dojść, zaplecza socjalno – biurowego, oświetlenia oraz pozostałych elementów zagospodarowania placu budowy,

c)
zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu umowy określonych przepisami p.poż i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,

d)
zagwarantowania dostawy wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i łączności,

      2)
wykonania robót porządkowych oraz robót związanych z ochroną i zabezpieczeniem, w tym m. in.:


a)
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,


b)
zapewnienia ochrony placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,


c)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,


d)
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


e)
zapewnienia utrzymania w należytym stanie tymczasowych zabezpieczeń, np. barier, oznakowań stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


f)
zapewnienia utrzymania porządku na wyjeździe z placu budowy na teren Cmentarza Centralnego i drogi publiczne,

     3)
zagospodarowania placu budowy, w tym m. in.:


a)
wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia stref niebezpiecznych,


b)
wykonania dróg dojazdowych, wejść, przejść wraz z ich zabezpieczeniem,


c)
oświetlenia placu budowy,

     4)
dokonania wszelkich prób, sprawdzeń, ekspertyz, pomiarów, niezbędnych 
do zrealizowania przedmiotu umowy,

     5)
zapewnienia osób wykonujących przedmiot umowy, które będą posługiwały się językiem polskim, bądź zapewnienia wystarczającej ilości tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii projektowo – budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji przedmiotu umowy; w przeciwnym razie Zamawiający zapewni wyżej określone osoby, a kosztami obciąży Wykonawcę,
     6)
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej wraz z pełną instrukcją obsługi pieca i dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej. Instrukcja pieca będzie musiała wskazywać na czynności konserwacyjne, które będą musiały być wykonywane przez osoby obsługujące piec, z podaniem terminów, zakresów i okoliczności ich wykonywania,
     7)
aktualizacji oprogramowywania w okresie gwarancji i rękojmi,
     8)
zapewnienia 5-dniowego efektywnego szkolenia dwóch wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie teoretycznym i praktycznym dot. obsługi pieca kremacyjnego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w krematorium, w którym jest zamontowany 
i działający piec kremacyjny typu pieca kremacyjnego objętego przedmiotem umowy. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty szkolenia, tj. m. in. dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, materiałów dydaktycznych,

      9)
zapewnienia przeszkolenia dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego (szkolenie 
2-dniowe z zakresu teorii i praktyki w obsłudze pieca kremacyjnego objętego przedmiotem zamówienia) w ramach rozruchu technologicznego,  

20. Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
21.  Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,

4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,

6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,

10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wymagalnych wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
22. Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnego kompleksowego serwisu, zapewniającego ciągłość pracy pieca kremacyjnego oraz utrzymanie urządzeń i instalacji w stałej sprawności. Serwis będzie dokonywany w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co 1000 kremacji lub raz w kwartale.  W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do m.in. wymiany zużytych części, usuwania ujawnionych wad, dokonywania bieżących napraw, dokonywania remontów, dokonywania konserwacji i przeglądów technicznych. Czas reakcji Wykonawcy do przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin 
od zgłoszenia przez Zamawiającego (dopuszczalne formy zgłoszenia: telefoniczna, faks, e-mail, pisemnie).
4.
W razie braku reakcji na zgłoszenie Zamawiającego lub nie podjęcia czynności serwisowych 
w terminie ustalonym z Zamawiającym, czynności serwisowe zostaną dokonane przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 
5.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę.
6.
W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 
36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową -  dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji.  

§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego prac. Odbiorowi końcowemu podlega ocena jakościowa i ilościowa wykonania przedmiotu umowy.
2.
Za zachowanie terminu określonego w § 2 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora


nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, 
o wykonaniu i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3.
Odbiór końcowy prac rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2. 

4.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż 5 dni przed, wyznaczonym przez Zamawiającego, terminem rozpoczęcia odbioru końcowego, dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

      1)

  dokumentację powykonawczą ze spisem zawartości teczek,


2)
  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikowi,
      3)
  protokoły odbiorów częściowych,

      4)
  protokoły prób szczelności, badań, sprawdzeń, pomiarów, itp. z wynikiem pozytywnym, 

           potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a przypadku

           włączeń do mediów – również przedstawicieli tych mediów,


5)
  recepty i ustalenia technologiczne,

      6)
  instrukcje użytkowania oraz karty gwarancyjne z wpisanymi numerami fabrycznymi urządzeń,

      7)  Dziennik budowy,

      8)
  wyniki pomiarów kontrolnych – pozytywnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

9)
  dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. faktury, karty przekazania odpadu),

    10)  oświadczenia sporządzone na drukach PINB:



     a)  oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytkowania,

           b)  oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach,
           c)  oświadczenia o odstępstwach od projektu,
           d)  karta informacyjna.
      W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.  W takim przypadku Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca nie przystąpił do czynności odbiorowych, czyli bezskuteczny staje się wpis do Dziennika budowy, o którym mowa ust. 2.
5.

Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin wniesienia wpisu, o którym mowa w ust. 2. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się 
i kontynuuje po ich usunięciu. 
8.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac, zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. 
W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin sporządzenia protokołu odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9.
Protokół odbioru prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
§ 4
1.   
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 


przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………).
2.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego


 rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. 
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac - w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w dokonaniu czynności serwisowych w okresie gwarancji i usuwania wad w okresie rękojmi - w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4)  za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,01 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 9 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni,
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.
6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: ….................................................................) w formie .................................................................... .

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.
3. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony w wyniku okoliczności, 
o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał 
z dniem upływu okresu gwarancji i rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi.   

§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)  
zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy,

3)
  zmianie wynagrodzenia.
3.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, 

2)
wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, 

3)
wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, 

4)
wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

5)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie to miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
6)
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane, 

       7)
w przypadku ograniczenia zakresu prac, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac lub użycia innych materiałów,
       8)
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac, np. z powodu możliwości zastosowania innej, korzystniejszej ekonomicznie technologii niż ta, która była przewidziana do dnia składania ofert,
       9)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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