Załącznik nr 10

TECHNOLOGIA PRAC

Uwagi ogólne:
1. Wypełnienie kosztorysu polega na uzupełnieniu kolumn 5 i 6, podsumowaniu kosztorysu ofertowego wg cen netto i brutto z zachowaniem określonych przez Zamawiającego jednostek miary oraz ilości. Kalkulacja cen powinna uwzględniać wszystkie składowe cen tj. koszty pośrednie oraz zysk a także inne koszty. Wartość netto stanowi iloczyn kolumny nr 4 i kolumny nr 5.
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin w terenie pozycji przewidzianej 
do realizacji ze względu na zróżnicowanie stopni trudności, których Zamawiający nie określa według katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych 
przy pozyskaniu drewna i w zagospodarowaniu lasu. Oferta obejmować powinna stawkę za wykonanie danej pozycji kosztorysowej niezależnie od istniejących uwarunkowań terenowych. Przez teren realizacji zadania przepływa ciek wodny pod nazwą „Żołnierska Struga” – ze względu na brak możliwości przejazdu Zamawiający informuje, iż prace prowadzone po dwóch stronach cieku będą się mogły odbywać pod warunkiem zachowania jego koryta w stanie przed rozpoczęciem inwestycji tj. bez możliwości przejazdu ciężkim sprzętem. Dopuszcza się wykonanie tymczasowego, drewnianego przejścia dla pracowników do komunikowania się pomiędzy oddzielonymi strumieniem działkami roboczymi.
3. Zamawiający informuje, iż przez teren (lub na jego granicy), na którym realizowane będzie zadanie przebiegają drogi o charakterze dróg publicznych, linia kolejowa PKP oraz linie energetyczne. Występowanie wymienionej infrastruktury będzie mieć wpływ na technologię prac, zasady poruszania się w terenie oraz w razie konieczności przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień z zarządcami infrastruktury 
w zakresie jej ewentualnego czasowego wyłączenia, czasowego ograniczenia lub zamknięcia ruchu pojazdów. Kalkulacja wszystkich stawek w kosztorysie ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z m.in. przeprowadzeniem uzgodnień, zajęciem pasa drogowego czy wyłączeniem zasilania.

4. Do obowiązków wykonawcy prac należy prawidłowe tj. zgodne z przepisami BHP oznakowanie powierzchni roboczych. Dotyczy to szczególnie oznakowania prowadzonych prac przy pozyskaniu i zrywce drewna a także podczas zabezpieczenia znalezionych materiałów wybuchowych, oznakowania przejściowego magazynu terenowego na materiały wybuchowe.

5. Zamawiający informuje, iż dojazd na teren objęty realizacją zadania odbywać się będzie drogami publicznymi (ul. Goleniowska, Zdrowa, Junaków, Tczewska). Dojazd przez 
ul. Zdrową prowadzi przez niestrzeżony, dwutorowy przejazd kolejowy, którego trakcja energetyczna znajduje się na wysokości 5,05 metra. Wykonawca powinien skalkulować w stawkach kosztorysu ofertowego konieczność oczyszczania pojazdów, maszyn samobieżnych przed wjazdem na asfaltowe drogi publiczne (np. ul. Goleniowska, Tczewska) ze względu na możliwości zanieczyszczenia drogi glebą mineralną 
i spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Dotyczy to na przykład wyjazdu po zakończonych w danym dniu pracach lub podwozu drewna, jeżeli konieczny będzie przejazd przez drogę publiczną.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejności działek roboczych 
ze względu na ewentualną konieczność realizowania innych prac przez Gminę Miasto Szczecin o charakterze budowlanym w ramach planowanej inwestycji drogowej – budowa ul. Nowoprzestrzennej.

7. Teren przedmiotowej inwestycji po zakończeniu prac powinien być wolny 
od zanieczyszczeń, śmieci i innych odpadków. Teren powinien być również oczyszczony z pozostałości po pozyskaniu drewna. Zakres usuwania gruzu dotyczy przede wszystkim gruzu wydobytego w wyniku karczowania pni.
8. Tereny inwestycyjne sąsiadują z drzewostanami Lasów Miejskich w Szczecinie. Podczas prowadzonych prac pozyskaniowych oraz przy zrywce i podwozie drewna wykonawca 
ma obowiązek prowadzenia prac w sposób niepowodujący uszkodzeń strzały drzew stojących oraz ich systemów korzeniowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składowania gałęzi, karpiny na terenie drzewostanów Lasów Miejskich. Każdorazowe uszkodzenie strzały drzew, które mają pozostać po zakończonej inwestycji powoduje możliwość naliczenia kary w wysokości 100 zł za sztukę. Ruch pojazdów dopuszczony jest jedynie po terenie inwestycji bez ograniczeń, z wyłączeniem zapisu zawartego 
w punkcie nr 2 oraz po wyznaczonych szlakach zrywkowo – podwozowych.

9. Zamawiający informuje, iż na terenie inwestycyjnym mogą występować z dużym prawdopodobieństwem szczątki ludzkie (żołnierzy) z okresu II wojny światowej. Wykonawca prac podczas prowadzenia prac ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi, zwłaszcza podczas prac ziemnych (karczowanie pni, wyrównanie terenu) 
na możliwość odkrycia szczątków ludzkich. Zamawiający określa w takim przypadku następujący tok postępowania: zgłoszenie przez wykonawcę prac przypadku wykrycia szczątków ludzkich na Policję ( Komisariat Policji Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15, tel. 91 82 19 105), do Prokuratury (Prokuratura Rejonowa Szczecin Prawobrzeże, ul. Rydla 65, tel. 91 464 51 50), do Zakładu Medycyny Sądowej (ul. Powstańców Wielkopolskich 72, tel. 91 466 15 66) oraz do Zamawiającego niezwłocznie tj. w ciągu do 12 godzin 
od ujawnienia szczątków ludzkich. Występowanie szczątków ludzkich może spowodować miejscowe wstrzymanie prac na terenie inwestycyjnym. W takim przypadku wykonawca prac ma prawo żądać przedłużenia terminu realizacji prac określonego dla etapu II.

10. Zamawiający określa realizację zadania w II etapach. Etap pierwszy obejmujący czynności określone w części kosztorysu pod nazwą „Etap I” z terminem realizacji 
do dnia 15 marca 2013 roku. Zamawiający zastrzega jednak, iż ścinka drzew stojących oraz krzewów musi nastąpić do dnia 28 lutego 2013 roku. Oznacza to, iż wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki muszą być ścięte do dnia 28 lutego 2013 roku. Wyrób sortymentów, zrywka drewna oraz pozostałe prace mogą trwać do dnia 15 marca 2013 roku. Etap II obejmujący czynności określone w części kosztorysu pod nazwą „Etap II” z terminem realizacji do dnia 31 marca 2013 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania przez wykonawcę jednocześnie prac etapu I i etapu II.

Opis czynności (technologii prac) według pozycji kosztorysowych:
 Skróty użyte w kosztorysie oznaczają: mb – metr bieżący, ha – hektar, mp – metr przestrzenny, m2 – metr kwadratowy, m3 – metr sześcienny, szt. – sztuka, poz.- pozycja lub pozycji, wg – według, tj. – to jest. Skróty nazw gatunkowych oraz sortymentów zgodnie z nomenklaturą używaną w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
1.  [Dotyczy poz. nr 1 – Etap I]. Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych twardych metodą sortymentową SWS (short wood system) obejmuje wycinkę drzew wraz z manipulacją sortymentów zgodnie z normą określającą wymagania dla surowca średniowymiarowego S2. Długość standardowa sortymentów mieści się 
w przedziale 2,0 mb – 3,0 mb. Zamawiający przewiduje pozyskanie maszynowe przy użyciu harwestera oraz uzupełniające pozyskanie pilarkami spalinowymi. Na siedliskach zbliżonych do olsu Zamawiający w zależności od panujących warunków pogodowych może dopuścić tylko pozyskanie drewna przy użyciu pilarek spalinowych. Stawka przyjęta do kosztorysu powinna uwzględniać uśredniony koszt pozyskania drewna zarówno w systemie maszynowym jak i ręcznym. Pozycja obejmuje również wykonanie wszelkich czynności związanych z pozyskaniem drewna w tym np. przygotowanie stanowiska pracy itp., których konieczność wykonania wynika z przepisów dotyczących BHP przy pracach leśnych.
2. [Dotyczy poz. nr 2 – Etap I]. Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych miękkich oraz gatunków iglastych, sortyment S2 - opis jak w pozycji nr 1.

3. [Dotyczy poz. nr 3 – Etap I]. Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych twardych – opis jak w pozycji nr 1 z zastrzeżeniem, iż pozyskanie dotyczy sortymentu S4 w odcinkach 1,0 – 2,5 mb według wskazań Zamawiającego.
4. [Dotyczy poz. nr 4 – Etap I]. Pozyskanie drewna średniowymiarowego gatunków liściastych miękkich oraz gatunków iglastych – opis jak w pozycji nr 1 z zastrzeżeniem, 
iż pozyskanie dotyczy sortymentu S4 w odcinkach 1,0 – 2,5 mb według wskazań Zamawiającego.
5. [Dotyczy poz. nr 5 – Etap I]. Pozyskanie drewna gałęziowego oznacza pozyskanie pilarkami spalinowymi drewna M2 bez podziału na gatunki, lecz z podziałem na rodzaje: liściaste i iglaste.

6. [Dotyczy poz. nr 6 – Etap I]. Wycinka drzew niebezpiecznych obejmuje wycinkę drzew, do których wycięcia konieczne jest w ocenie Zamawiającego użycie podnośnika koszowego o wysokości do 30 metrów lub zastosowanie tzw. alpinistycznej metody ścinki drzew. Kalkulacja pozycji powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne 
do usunięcia drzewa wraz z pracą sprzętu i osób. Pozycja obejmuje ewentualne przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień z zarządcami ulic, zakładami energetycznymi oraz ewentualnie z PKP w zakresie ograniczenia ruchu pojazdów i ruchu szynowego (lub jego wyłączenia) i czasowego wyłączenia (lub zdjęcia) linii energetycznej. Kalkulacja powinna uwzględniać dodatkowe koszty związane np. z zajęciem pasa drogowego oraz kierowaniem ruchem ulicznym przez osobę uprawnioną.  Sposób postępowania 
z drewnem po dokonanej wycince drzewa niebezpiecznego określony został w punktach 1 – 4 oraz 7.
7. [Dotyczy poz. nr 7 – Etap I]. Zrywka drewna obejmuje przemieszczenie drewna z miejsca ścinki do wyznaczonej składnicy terenowej lub drogi wywozowej. Miejsca zrywki drewna wskazuje w terenie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający określa, iż dopuszczalną metodą zrywki drewna jest zrywka nasiębierna przy użyciu forwardera lub zestawu równoważnego. Zrywka drewna obejmuje ułożenie drewna 
w stosy o wymiarach ustalonych przez Zamawiającego ze względu na przygotowanie partii drewna dla odbiorców. Zamawiający informuje, iż kalkulacja pozycji powinna określać stawkę za zrywkę drewna niezależnie od gatunków i sortymentów, jednak Zamawiający wyznacza podział stosów według gatunków, sortymentów itp. w miejscu składowania surowca.
8. [Dotyczy poz. nr 8 – Etap I oraz poz. nr 2 – Etap II]. Podwóz drewna obejmuje transport drewna metodą nasiębierną w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość 
do 500 mb.

9. [Dotyczy poz. nr 9 – Etap I oraz poz. nr 3 – Etap II]. Podwóz drewna – opis jak w pozycji 
8 z zastrzeżeniem, iż odległość wynosi do 2 km.

10.  [Dotyczy poz. nr 10 – Etap I]. Wykonanie skrajni drzewostanowej poprzez pielęgnację koron drzew polega na podkrzesaniu i uformowaniu wskazanych przez Zamawiającego koron drzew, które tworzyć będą nową linię drzewostanu po zakończonej inwestycji. Podkrzesanie obejmować będzie przede wszystkim usunięcie suchych gałęzi oraz konarów naruszających statykę koron. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczania ran powstałych po usunięciu konarów i gałęzi.
11. [Dotyczy poz. nr 11 – Etap I]. Melioracje agrotechniczne obejmują oczyszczanie powierzchni z krzewów, jeżyn, malin poprzez wycinanie pilarkami spalinowymi lub naplecakowymi wykaszarkami z głowicą.

12. [Dotyczy poz. nr 12 – Etap I oraz poz. nr 4 – Etap II]. Zrębkowanie drobnicy i pozostałości po pozyskaniu drewna obejmuje zrębkowanie surowca przy użyciu rębaków metodą zbliżoną do metody drewna sypkiego FWS (firable wood system). Sposób postępowania 
ze zrębkami opisany został w pozycji nr 14 z zastrzeżeniem, iż zrębki nie będą układane w stosy, lecz w pryzmy o nieregularnych, lecz wymiarowych kształtach.

13. [Dotyczy poz. nr 13 – Etap I oraz poz. nr 5 – Etap II]. Zrywka zrębków obejmuje przemieszczenie zrębków z miejsca zrębkowania na składnice terenowe. Zamawiający pozostawia wykonawcom prac wybór technologii prac, co oznacza, że dopuszcza zrywkę gałęzi i innych pozostałości przeznaczonych do zrębkowania a następnie zrębkowanie na składnicy terenowej.  Kalkulacja powinna uwzględniać dostarczenie zrębków 
na składnicę terenową, niezależnie od wybranej technologii prac.
14. [Dotyczy poz. nr 14 – Etap I]. Wykonanie pasów biocenotycznych polega na wykonaniu stosów nieregularnych złożonych z gałęzi i pozostałości po wycince drzew i krzewów, zabezpieczonych słupkami drewnianymi, nieokorowanymi w celu stabilizacji. Przez pojęcie stosy nieregularne należy rozumieć stosy o wymiarach zdefiniowanych przez Zamawiającego. Oznacza to, iż stos biocenotyczny może mieć zróżnicowane rozmiary. Ramowe wymiary stosów biocenotycznych nie będą przekraczać wysokości 1, 5 mb, szerokości 1, 5 mb, długości 10 mb. Podczas prac wykorzystane będą jedynie gałęzie 
z melioracji agrotechnicznych. Kalkulacja kosztów nie powinna, zatem uwzględniać dostawy materiałów, ponieważ stanowią je gałęzie i inne pozostałości powstałe 
w wyniku melioracji agrotechnicznych pozostawione do dyspozycji wykonawcy prac. Kalkulacja powinna uwzględniać jednak materiał na słupki drewniane nieokorowane gatunków so, św lub db, ak, js oraz materiały pomocnicze takie jak gwoździe, drut metalowy o średnicy min. 3 mm oraz poprzeczne nieokorowane paliki drewniane. Cały pas biocenotyczny winien być ustabilizowany poprzez związanie przeciwległych boków drutem metalowym lub poprzecznymi palikami w odstępach nie mniejszych niż 3 mb.
15. [Dotyczy poz. nr 15 – Etap I oraz poz. nr 6 – Etap II]. Wywóz śmieci i odpadów obejmuje wykonanie czynności porządkowych w trakcie i po zakończeniu prac. Czynność obejmuje wywiezienie śmieci z terenu inwestycji z przekazaniem na wysypisko śmieci lub do utylizacji. Zamawiający zastrzega, iż każdorazowo wywóz kontenera ze śmieciami musi zostać potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

16. [Dotyczy poz. nr 16 – Etap I oraz poz. nr 7 – Etap II]. Wywóz odpadów o charakterze niebezpiecznym obejmuje wywóz opon, pojemników po środkach chemicznych, zużytych urządzeń gospodarstw domowych takich jak telewizory, lodówki, sprzętu AGD. Sposób postępowania i potwierdzania wykonania czynności jak w punkcie nr 16.

17. [Dotyczy poz. nr 17 – Etap I oraz poz. nr 8 – Etap II]. Wywóz gruzu różnego rodzaju obejmuje wywóz gruzu w celu uprzątnięcia terenu inwestycyjnego, zwłaszcza z miejsc po wykarczowanych pniach. Sposób postępowania i potwierdzania wykonania czynności jak w punkcie nr 16.

18. [Dotyczy poz. nr 1 – Etap II]. Karczowanie pni drzew i krzewów obejmuje usunięcie korzeni wraz z karpinami drzew i krzewów po przeprowadzonej wycince. Pozyskane 
w ten sposób karpiny oraz korzenie należy poddać utylizacji lub pozostają one 
do dyspozycji wykonawcy prac. Zamawiający informuje, iż czasowe składowanie karpin 
i korzeni jest możliwe tylko w czasie realizacji prac.

19.  [Dotyczy poz. nr 9 – Etap II]. Wyrównanie terenu po zakończonych pracach obejmuje wyrównanie przy użyciu sprzętu mechanicznego terenu wraz z zasypaniem dołów 
i zagęszczeniem gruntu do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 0,95.
20. [Dotyczy poz. nr 18 – Etap I oraz poz. nr 10 – Etap II]. Nadzór saperski nad prowadzonymi pracami wraz z rozminowaniem. Zamawiający informuje, iż na przedmiotowym terenie inwestycyjnym występują materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej. Zamawiający określa, iż dla bezpiecznego przeprowadzenia prac należy pełnić nadzór saperski. Czynność obejmuje ochronę terenu robót przed dostępem osób postronnych 
a w szczególności ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
np. w tymczasowym magazynie terenowym; przekazanie znalezionych, wykrytych, niewybuchów i niewypałów wojskowemu patrolowi saperskiemu do utylizacji 
na poligonach wojskowych. Niewybuchy i niewypały, których stan techniczny oraz cechy konstrukcyjne wykluczają wydobycie i transport na poligon będą niszczone przez wykonawcę lub wojskowy patrol saperski w miejscu znalezienia. W takiej sytuacji niezbędne będą powiadomienia i uzgodnienia z Policją, Urzędem Miasta Szczecin w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Zamawiający zlecając pełnienie nadzoru saperskiego informuje, iż wykrycie materiałów wybuchowych podczas prowadzenia prac nie będzie podstawą do przedłużenia terminu realizacji umowy. Zamawiający nie zleca oczyszczenia terenu z materiałów wybuchowych, czynność obejmuje jedynie usunięcie materiałów wybuchowych, których obecność zagrażałaby bezpieczeństwu prowadzonych prac agrotechnicznych. Stawka za wykonanie tej czynności jest ryczałtowa. Wykonawca prac zapewni ciągły dozór nad znalezionymi materiałami wybuchowymi zarówno w ciągu dnia w czasie prowadzenia prac jak i też w czasie, gdy prace nie będą prowadzone (np. wieczorem, nocą, w dni wolne od pracy, w dniach, 
w których prowadzenie prac ze względu na warunki pogodowe nie będzie możliwe). Wszelkie koszty związane z opisanym dozorem powinny zostać wkalkulowane 
w zryczałtowaną stawkę pełnienia nadzoru saperskiego. Oznacza to, iż liczba, rodzaj, wielkość itp. podjętych materiałów wybuchowych nie ma wpływu na stawkę ryczałtową.
21. [Dotyczy poz. nr 19 – Etap I oraz poz. nr 11 – Etap II]. Nadzór geodezyjny obejmuje wyznaczanie granicy przedmiotowej inwestycji, zwłaszcza w miejscach załamania linii granicznej. Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną wycinkę drzew poza terenem inwestycyjnym.
