## Harmonogram
HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC PRZY INWETYCJI "PRZEBUDOWA KĄPIELISKA ARKONKA NA POTRZEBY SPORTU I REKREACJI W SZCZECINIE - DOKOŃCZENIE ZADANIA" | [6 empty] | 1 tydzień | [6 empty] | 2 tydzień | [6 empty] | 3 tydzień | [6 empty] | 4 tydzień | [6 empty] | 5 tydzień | [6 empty] | 6 tydzień | [6 empty] | 7 tydzień | [6 empty] | 8 tydzień | [6 empty] | 9 tydzień | [6 empty] | 10 tydzień | [6 empty] | 11 tydzień | [6 empty] | 12 tydzień | [6 empty] | 13 tydzień
Lp. | Zakres rzeczowy | Wartość netto | Warość brutto | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Ilość dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
1 | Roboty budowlane - budynki
1.1 | Roboty budowlane - budynek A1
Cokół budynku
Izolacje przeciwwilgociowe
Dylatacje posadzkowe
Obudowa GK
Żaluzje przeciwsłoneczne
Wykończenie ścian i posadzek
Montaż ścianek systemowych
Natryski
Sufity
Stolarka okienna i drzwiowa
Balustrady
Elewacje
Zabudowy stelaży dla misek ustępowych
Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie
1.2 | Roboty budowlane - budynek A2
Cokół budynku
Izolacje przeciwwilgociowe
Dylatacje posadzkowe
Obudowa GK
Wykończenie ścian i posadzek
Odbojnice, lady
Świetliki
Hydranty wewnętrzne
Sufity
Stolarka okienna i drzwiowa
Zabudowy stelaży dla misek ustępowych
Elewacje
Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie
1.3 | Roboty budowlane - budynek A3
Cokół budynku
Izolacje przeciwwilgociowe
Dylatacje posadzkowe
Obudowa GK
Wykończenie ścian i posadzek
Sufity
Stolarka okienna i drzwiowa
Balustrady
Zabudowy stelaży dla misek ustępowych
Elewacje
Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie
Montaż ścianek systemowych
1.4 | Roboty budowlane - budynek A4
Sztuczna skała
Ściany boczne
Cokół budynku
Schody, podesty, spoczniki
Poręcze przy schodach
Łazienki ogólnodostępne
Zabudowy stelaży dla misek ustępowych
Okno na ścianie wschodniej budynku
Stolarka okienna i drzwiowa
Ścianki działowe
1.5 | Roboty budowlane - budynek A5
Prace rozbiórkowe dachu zielonego
Wykończenie elwewcji budynku
Wykończenie wszystkich kominów
Wykończenie elewacji budynku Trafostacji
Cokół budynku
Balustrady i pochwyty
Stolarka drzwiowa
Obróbki przejść instalacyjnych
Izolacje termiczne
Izolacje przeciwwilgociowe
Dylatacje posadzkowe
Myjki do twarzy
Natryski bezpieczeństwa
Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
Schody zewnętrzne betonowe
Mur oporowy
Wykończenie podjazdu
1.6 | Budynki tymczasowe A6.1, A6.2, A6.3, A.6.4
1.7 | Budynki kas A7.1, A7.2, A7.3
1.8 | System klucza generalnego
2 | Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu
2.1 | Wykończenie ścian basenu
Montaż mozaiki
2.2 | Balustrady terenowe-niecka
2.3 | Montaż nogomyjek
2.4 | Posadzki wokół niecek basenowych
Demontaż istniejących
Wykonanie nowych posadzek
Obżeż niecki basenowej
2.5 | Trawnik
2.6 | Otwory gniazda na słupki
2.7 | Śmietnik
2.8 | Boisko do piłki plażowej
2.9 | Ogrodzenia
Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
Budowa nowego ogrodzenia
Montaż bram, furt, barierek
Naprawa istniejących murków kamiennych
Obudowa ogrodzenia wejścia głownego
Logo Arkonka
Przesunięcie bramy przy ujęciu wody
Boisko do badmintona
Budowa ogrodzenia agregatu chłodniczego
2.10 | Schody terenowe
2.11 | Wyposażenie
2.12 | Naprawa płyty lodowiska
Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej
Sklejenie rys i spękań
Naprawa powierzchni płyty
Przykrycie kanału kolektora
3 | Instalacje elektryczne wewnętrzne
3.1 | Roboty elektryczne budynek A1
3.2 | Roboty elektryczne budynek A2
3.3 | Roboty elektryczne budynek A3
3.4 | Roboty elektryczne budynek A4
3.5 | Roboty elektryczne budynek A5
3.6 | Roboty elektryczne budynek A6.1 A6.2, A6.3, A6.4
3.7 | Roboty elektryczne budynki kas A7.1, A7.2, A7.3
4 | Instalacje elektryczne zewnętrzne
4.1 | Oświetlenie terenu wraz z zewnętrznymi instalacjami elektrycznymi
4.2 | Wewnętrzne linie zasilające obiekty
5 | Instalacje sanitarne wewnetrzne
5.1 | Roboty sanitarne budynek A1
5.1.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.1.2 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.1.3 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.2 | Roboty sanitarne budynek A2
5.2.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.2.2 | Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
5.2.3 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.2.4 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.3 | Roboty sanitarne budynek A3 A
5.3.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.3.2 | Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
5.3.3 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.3.4 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.4 | Roboty sanitarne budynek A3B
5.4.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.4.2 | Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
5.4.3 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
5.4.4 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.5 | Roboty sanitarne budynek A4
5.5.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.5.2 | Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
5.5.3 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.5.4 | Wewnętrzne instalacje wentylacji grawitacyjnej
5.5.5 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.6 | Roboty sanitarne budynek A4 A
5.6.1 | Wewnetrzna instalacja odwodnieniowa
5.6.2 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.7 | Roboty sanitarne budynek A5
5.7.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
5.7.2 | Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
5.7.3 | Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
5.7.4 | Wewnętrzne instalacje wentylacji grawitacyjnej
5.7.5 | Świadectwo energetyczne dla budynku
5.8 | Roboty sanitarne budynki 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
5.8.1 | Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
6 | Sieci sanitarne zewnętrzne
6.1 | Roboty ziemne i demontażowe
6.2 | Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej oraz drenażu
6.3 | Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
6.4 | Zewnętrzne instalacje wody
7 | Roboty drogowe
7.1 | Roboty nawierzchniowe
7.1.1 | Nawierzchnie SMA 5 cm
7.1.2 | Nawierzchnie SMA 4 cm
7.1.3 | Nawierzchnie z mieszanki bitumicznej
7.1.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej
7.1.5 | Nawierzchnie z kostki betonowej betonowej
7.2 | Podbudowy
7.2.1 | Podbudowa z betonu asfaltowego
7.2.2 | Podbudowy z kruszywa łamanego
7.2.3 | Podbudowa z betonu cementowego
7.3 | Oznakowanie poziome i pionowe
8 | Zieleń
8.1 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
8.1.1 | Roboty porzątkowe i przygotowawcze
8.1.2 | Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót
8.1.3 | Wywiezienie gałęzi
8.1.4 | Roboty agrotechniczne
8.1.5 | Zadrzewienia
8.1.6 | Trawniki
8.1.8 | Zakup roślin
9 | Instalacja Lan
10 | ESOK
11 | Kanalizacja teletechniczna
12 | CCTV
13 | SSWiN
14 | PA
RAZEM WARTOŚĆ PRAC