Załącznik nr 8
Wzór umowy

UMOWA NR CRU / WT / ……. / 2016
zawarta w dniu ................................ w Szczecinie pomiędzy:

1.  Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych 

     z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A
     reprezentowaną przez: 

     Dyrektora ZUK – Tomasza Wawrzyńczaka,
     zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.   ………………………………………………………………
      z siedzibą w …………………………………………………
      ………………………………………………………………
      reprezentowanym przez:

      ...................................................................................

      zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

Przedmiot umowy i obowiązki Stron

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy                     pn. Budowa Parku Majowe w Szczecinie.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 9 i 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i obejmuje w szczególności:
1) w zakresie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania:

a) likwidacja nawierzchni betonowej stanowiącej dojazd do garaży przy 
   ul. E. Gombrowicza,
b) likwidacja nawierzchni betonowej z płyt typu „Jumbo” stanowiącej dojazd do transformatora przy ul. M. Wańkowicza,
c) likwidacja nawierzchni z chodnikowych płytek betonowych,
d) likwidacja starego boiska do gry w koszykówkę,
2) w zakresie adaptacji istniejących elementów zagospodarowania:

a) nowe ukształtowanie terenu oraz istniejących skarp,
b) wymiana nawierzchni stanowiącej dojazd do transformatora przy 
ul. M. Wańkowicza,
c) wymiana nawierzchni stanowiącej dojazd do garaży przy ul. W. Gombrowicza,
d) zachowanie boiska do gry w siatkówkę,
3) w zakresie projektu nowych elementów zagospodarowania:
a) budowa alejek parkowych,
b) budowa nawierzchni stref wejściowych,
c) budowa nawierzchni dróg dojazdowych,
d) budowa schodów,
e) budowa pergoli,
f) budowa altany,
g) budowa placu zabaw,
h) dostawa i montaż siłowni,
i) dostawa i montaż urządzeń ścieżki zdrowia,
j) dostawa i montaż elementów malej architektury,
k) wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem,
l) wykonanie rzeki żwirowej,
m) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
4) w zakresie projektu elektrycznego:

a) budowa nowej linii zasilającej,
b) budowa nowych skrzynek przyłączeniowych, z wyłączeniem skrzynki SOR,
c) budowa oświetlenia zewnętrznego,
d) budowa podświetlenia stref wejściowych.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujący wykonanie inwestycji.
4. W trwającym okresie lęgowym (od 1 marca do 15 października), przed przystąpieniem do wycinki i pielęgnacji drzew, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ekspertyzy ornitologicznej we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku stwierdzenia obecności ptasich gniazd, konieczne będzie wstrzymanie wycinki drzew aż do końca okresu lęgowego ptaków.
5. Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również 
m. in. do:
1) organizacji placu budowy oraz  organizacji zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
2) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projektami organizacji ruchu i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, o ile zajdzie taka konieczność,
3) zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,
4) ogrodzenie ternu budowy,
5) zabezpieczenia własnego mienia na terenie budowy, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,
6) opracowania harmonogramu prac, określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót i przedłożenia go Zamawiającemu; Roboty powinny być prowadzone w sposób gwarantujący okolicznym mieszkańcom spokój i ciszę, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
7) przeszkolenia pracowników m. in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót,
8) prowadzenia Dziennika budowy,
9) 
zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,
10) utrzymania porządku na terenie budowy w trakcie realizacji prac i uporządkowania terenu po zakończeniu realizacji zadania,
11) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód,
12) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac,
13) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, badaniami podbudowy alejki, itp. w języku polskim i geodezji powykonawczej – w 3 egz.,
14) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji oraz wykonać powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych – dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecina w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie  SIP GEO-INFO 7).

6. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, na które dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.
7. Zamawiający zobowiązuje się:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą 
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami), a także z SIWZ 
i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
§ 2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane               w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 
W przypadku projektu zmian umowy powyższe zapisy należy stosować odpowiednio. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,           że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie 
z poszczególnymi pozycjami kosztorysu ofertowego określającego zakres prac,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, 
niż wartość tego zakresu robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego,
6) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp.  powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,
7) płatność faktur następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego 
od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę,
8) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej,
9) brak zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych  zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone               za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, czyli wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z tym 
że wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.
6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej        5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne      z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie              za nienależyte wykonanie umowy.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).

§ 3

Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do dnia 30 września 2017 roku.

§ 4

Odbiory

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru.
2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3.    Wykonawca co najmniej na dwa dni przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1) dokumentację powykonawczą,

2) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, karty techniczne, itp. dotyczące wbudowanych materiałów,

3) Dziennik budowy,

4) instrukcje użytkowania i karty gwarancyjne,

5) operat geodezyjny,

6)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur).
W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia braków, czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte.  W takim przypadku zgłoszenie gotowości              do odbioru, zostanie uznane za nieskuteczne. 

4. Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i nadają się one 
do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin  na usunięcie wad. 
5. Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one               do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                       z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

lub

2) 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                            z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się 
od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie. W przypadku żądania przez Zamawiającego wykonania umowy po raz drugi, wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy po raz drugi obciążają Wykonawcę. 
6. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:
1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 3 do dnia skutecznego odbioru,

2)  jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac  nie wykona Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

3)  w celu zapewnienia wykonania umowy Zamawiający może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest Stroną niniejszej umowy.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie sporządzony protokół odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego                 o usunięciu wad. 
9. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę wpisu Kierownika budowy w Dzienniku budowy, potwierdzonego przez wszystkich branżowych inspektorów nadzoru.
10. Protokół odbioru prac - podpisany przez Strony - będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT            za zrealizowany przedmiot umowy.
11. Protokół częściowego odbioru stanu i zaawansowania prac – podpisany przez Strony – będzie dokumentem potwierdzającym zaawansowanie postępu prac w kolejnych okresach rozliczeniowych. Podstawą do określenia wartości wykonanych robót jest wyliczenie wartości wykonanych prac na podstawie harmonogramu prac.
§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego (cena całkowita podana w ofercie ) Wykonawcy 

       z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi 
……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………...).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo – na podstawie faktur częściowych (wystawianych po zakończeniu każdego trymestru) i faktury końcowej wraz z kopią odpowiednio protokołu częściowego odbioru stanu i zaawansowania prac i protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zrealizowanie prac zgodnie 
z harmonogramem prac, potwierdzone protokołem częściowym odbioru stanu 
i zaawansowania prac podpisanym przez branżowych inspektorów nadzoru 
i Przedstawicieli Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac zgodnie z harmonogramem prac, potwierdzone protokołem odbioru końcowego prac przez branżowych inspektorów nadzoru i Przedstawicieli Zamawiającego.
6. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% wartości wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Zamawiający przewiduje płatności zgodnie z poniższym opisem:

Płatność w 2016 roku maksymalnie do kwoty 1 350 000,00 zł brutto, płatność w 2017 roku do wysokości pozostałej kwoty.
8. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów 
i usług (NIP  852-26-17-399).
9. Wykonawca będzie zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ofercie cenowej Wykonawca nie uwzględnia ceny za zakup drewna. Zamawiający – za sprzedaż pozyskanego drewna wystawi fakturę po zakończeniu każdego miesiąca, w którym miała miejsce wycinka. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Zamawiającego. Kwota wynikająca z faktury zostanie ustalona w oparciu o protokół 
z obmiaru (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ) podpisanego przez Strony.
10. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
12. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie             z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem          są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 
a) .nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 


albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub 
w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot umowy, od dnia podpisania protokołu odbioru prac.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres …… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego prac.
3. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza ….. miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz              z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
(w tym również w materiale roślinnym i nasadzeniach dokonanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji zamówienia) i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady lub wad prawnych. 
5. Gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie roboty oraz materiały (w tym również materiały roślinne i nasadzenia dokonane przez Wykonawcę), sprzęty i urządzenia jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego.
7. Jeżeli w ustalonym w ust. 6 terminie wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 10 umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości strat, jakie poniesie Zamawiający w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu. 
8. Jeżeli w ustalonym w ust. 6 terminie wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne, o których mowa w § 10 umowy.
9. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary umowne,           o których mowa w § 10 umowy.
10. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad oraz naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 10 umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 umowy. 
11. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny.   W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia.
12.  Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad        do dnia ich usunięcia
§ 7

Przedstawiciele Stron

1.   Przedstawicielem Zamawiającego jest p. ………………………………………………...
2.   Przedstawicielem Wykonawcy jest p. ……………………………………………………

§ 8

Ubezpieczenie

W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1)
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk CAR, z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy, z rozszerzeniem o szkody w mieniu istniejącym należącym 
do Zamawiającego, z sumą ubezpieczenia również do pełnej wysokości wartości umowy, przy czym ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy,

2)
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawianie polisy ubezpieczenia OC (polisa dedykowana dla prowadzonej inwestycji) wraz z odpowiedzialnością 
za Podwykonawców, za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez Wykonawców lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku 
z realizacją przedmiotu umowy – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających                    z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. na kwotę ………………. zł (słownie: ………………………………….) w formie ....................................................... .

2.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku, gdy termin realizacji lub okres rękojmi zostanie przedłużony, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał z dniem upływu terminu realizacji lub okresu rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji lub okresu rękojmi.   

§ 10

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień opóźnienia,

3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -                  w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

4)
za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki,

5)
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 2, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie,

6)
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 9 000,00 zł za każde zdarzenie, 
7)
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 7 000,00 zł za każde zdarzenie, 
8)
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 
9)
w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 

10)

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1)
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2)  za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej.

4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoka w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 9 ust. 3 umowy, przekroczy 10 dni.

4a.
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w niniejszym paragrafie

5.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
6.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
7.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień odpowiednio opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

3)
z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie 
do zajęcia składników majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny 
i niezwłocznie nie wznowił robót, pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót,
5)
wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

6)
w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy 
w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające roboty wykonane w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub 
(i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym, 

5)  Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy 
ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia 
od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy      w przypadku:
1) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy      w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy,

b) siły wyższej, klęski żywiołowej,

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

d) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

e) niewypałów i niewybuchów,

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka,  itp.),

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,         w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ     na termin wykonania umowy.

2)  wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

3)  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji,              w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

4)  powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej,     w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych                 w  dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń instalacji  lub  obiektów   infrastrukturalnych, 
d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Każda ze wskazanych  w lit. a – e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez Strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

A. stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego
 wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

B. koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud
 aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

C. zysk Z (liczone od R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
 na dzień sporządzania kosztorysu,

D. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą
 przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji
 Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich
 braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie
 dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych,
 ofert handlowych, itp.

E. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

5) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  wykonania  po stronie  Wykonawcy, 

6) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

7) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ,
8) zmiany sposobu rozliczania podatku VAT.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprze przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływa na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
6. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa 
w ust. 3.
8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 9 i 10 na wynagrodzenie Wykonawcy.
12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§ 13

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 14

Przepisy końcowe

1.
Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą  polubowną.

2.
W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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