## Arkusz2
[8 empty] | 1 tydzień | [6 empty] | 2 tydzień | [6 empty] | 3 tydzień | [6 empty] | 4 tydzień | [6 empty] | 5 tydzień | [6 empty] | 6 tydzień | [6 empty] | 7 tydzień | [6 empty] | 8 tydzień | [6 empty] | 9 tydzień | [6 empty] | 10 tydzień | [6 empty] | 11 tydzień | [6 empty] | 12 tydzień | [6 empty] | 13 tydzień | [6 empty] | 14 tydzień | [6 empty] | 15 tydzień | [6 empty] | 16 tydzień | [6 empty] | 17 tydzień | [6 empty] | 18 tydzień | [6 empty] | 19 tydzień | [6 empty] | 20 tydzień | [6 empty] | 21 tydzień | [6 empty] | 22 tydzień | [6 empty] | 23 tydzień | [6 empty] | 24 tydzień | [6 empty] | 25 tydzień | [6 empty] | 26 tydzień | [6 empty] | 27 tydzień | [6 empty] | 28 tydzień | [6 empty] | 29 tydzień | [6 empty] | 30 tydzień | [6 empty] | 31 tydzień | [6 empty] | 32 tydzień | [6 empty] | 33 tydzień | [6 empty] | 34 tydzień | [6 empty] | 35 tydzień | [6 empty] | 36 tydzień | [6 empty] | 37 tydzień | [6 empty] | 38 tydzień | [6 empty] | 39 tydzień | [6 empty] | 40 tydzień | [6 empty] | 41 tydzień | [6 empty] | 42 tydzień | [6 empty] | 43 tydzień | [6 empty] | 44 tydzień | [6 empty] | 45 tydzień | [6 empty] | 46 tydzień | [6 empty] | 47 tydzień | [6 empty] | 48 tydzień | [6 empty] | 49 tydzień | [6 empty] | 50 tydzień | [6 empty] | 51 tydzień | [6 empty] | 52 tydzień | [6 empty] | 53 tydzień
HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO "BUDOWA PARKU MAJOWE" |  | Pozycje kosztorysu | Wartość netto | Warość brutto | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Ilość dni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371
Lp. | Nazwa działu / zakresu prac
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | 1-16
1.1 | Usunięcie drzew i krzewów | 1-13
1.2 | Cięcia w koronie drzew i krzewów | 14-16
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | 17-23
3 | ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE | 24-32
4 | NAWIERZCHNIE ADAPTOWANE | 33-42
4.1 | Nawierzchnia | 33-39
4.2 | Obrzeża betonowe | 40-42
5 | NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE | 43-78
5.1 | Nawierzchnie z kruszywa naturalnego w kolorze szarym gr 15 cm | 43-49
5.2 | Nawierzchnie z kruszywa naturalnego typu w kolorze szarym gr 10 cm | 50-56
5.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni z kruszywa naturalnego w kolorze szarym | 57-64
5.4 | Nawierzchnia z kostki betonowej trapezowej z nawierzchnią z kruszywa naturalnego w kolorze szarym | 65-72
5.5 | Nawierzchnia żwirowa z możliwością sadzenia roślin - RABATA ŻWIROWA | 73-78
6 | OBRZEŻA | 79-82
6.1 | Obrzeża betonowe | 79-82
7 | Obrzeże kostka betonowa | 83-85
8 | SCHODY TERENOWE | 86-176
8.1 | Schody 1 | 86-97
8.2 | Schody 2 | 98-108
8.3 | Schody 3 | 109-120
8.4 | Schody 4 | 121-132
8.5 | Schody 5 | 133-143
8.6 | Schody 6 | 144-154
8.7 | Schody 7 | 155-165
8.8 | Schody 8 | 166-176
9 | PERGOLE DREWNIANE | 177-218
9.1 | PERGOLA I A | 177-183
9.2 | PERGOLA I B | 184-190
9.3 | PERGOLA II A | 191-197
9.4 | PERGOLA II B | 198-204
9.5 | PERGOLA III A | 205-211
9.6 | PERGOLA III B | 212-218
10 | ALTANA | 219-240
10.1 | Roboty ziemne | 219-222
10.2 | Posadowienie | 223-225
10.3 | Konstrukcja | 226-237
10.4 | Izolacja | 238-240
11 | ZAKUP WRAZ ZMONTAŻEM I TRANSPORTEM URZĄDZEŃ PLACU ZABAW | 241-255
11.1 | Urządzenia | 241-243
11.2 | Nawierzchnia | 244-251
11.2.1 | Nawierzchnia bezpieczna gr gumy 10 cm | 244-251
11.3 | Obrzeża | 252-255
12 | WYKONANIE PLACU ZABAW 'GÓRKI' | 256-262
12.1 | Nawierzchnia z podbudową | 256-262
13 | Obrzeże | 263-266
14 | ZAKUP WRAZ ZMONTAŻEM I TRANSPORTEM URZĄDZEŃ ZESTAWU ZJEŻDŻALNI | 267-286
14.1 | Urządzenia | 267-268
14.2 | Nawierzchnia bezpieczna gr gumy 4,5 cm | 269-276
14.3 | Obrzeża | 277-280
14.4 | Schody terenowe z podkladów kolejowych | 281-286
15 | ZAKUP WRAZ ZMONTAŻEM I TRANSPORTEM URZĄDZEŃ SIŁOWNI NA POWIETRZU | 287-287
16 | SIEDZISKA W SKARPIE | 288-290
17 | MAŁA ARCHITEKTURA | 291-299
18 | OCZYSZCZENIE TERENU | 300-302
19.1 | Elementy dla zwierząt | 303-303
19.2 | Nasadzenia | 304-311
19.3 | Trawniki | 312-313
SIEDCI ELEKTRYCZNE
20 | Montaż urządzeń rozdzielczych i pomiarowych | 1-3
21 | Wykonywanie sieci elektrycznej | 4-21
22 | Wykonywanie prac związanych z montażem oświetlenia | 22-37
23 | Badania i pomiary | 38-42
Harmonogram realizcaji robót musi odpowiadać pozycjom i wycenom zawartym w przedmarach robót będących załacznikami do postępowania przetargowego.