       Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / W / 1 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin – Beniamina Chochulskiego 

    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest powiększenie kwater grzebalnych nr 94 i 95 na działce nr 13/5 i 13/6 
z obrębu 2136 Pogodno przy ul. Mieszka I w Szczecinie.

2.  Przedmiot umowy obejmuje:


1)  etap I:



a)  demontaż istniejącego ogrodzenia,



    b)  budowa nowego ogrodzenia,


2)  etap II:



    a)  wydzielenie i wykonanie kwater grzebalnych,


    b)  wykonanie kwater grzebalnych,



    c)  wytyczenie i wykonanie alejek i dróg dojazdowych,



    d)  nasadzenia żywopłotowe,


3)  etap III:



    a)  12 miesięczna pielęgnacja zieleni.

3.
Przedmiot umowy został określony w załącznikach nr 6 – 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
4.  Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 27   stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
§ 2
1.   Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:
     1)  etap I i II – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2006 r.

     2)  etap III – 12 miesięcy od daty odbioru prac etapu I i II.
2.   Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonany prace budowlane.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................),

w tym za:

1) etap I: ………..……………… zł brutto (słownie: …………..……………………………..),

2) etap II: ……………….…….... zł brutto (słownie:……………………..……………………..),

3) etap III: ………..……………… zł brutto (słownie: …………..……………………………..).

2. Wynagrodzenie z realizację przedmiotu umowy jest kosztorysowe.

3. Wynagrodzenie przysługujące w trakcie obowiązywania umowy w roku 2008 będzie płatne pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2008.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT oraz kopii protokołu odbioru prac w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Faktury będą wystawione następująco:

1) etap I – 1 faktura,

2) etap II – 1 faktura,

3) etap II – 4 faktury – co kwartał. 

3. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 5
1. Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie p. ……………………….
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie: ...........................................................................

§ 6
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         WYKONAWCA









        ZAMAWIAJĄCY
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